2020 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бұйрыққа

**1-қосымша**

**2019-2020 оқу жылында**

**9-сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу бойынша**

**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №р/с | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Аяқтау нысаны | Орындау мерзімі |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |
|  | 1. 9-сыныптарда қорытынды аттестаттаудың жаңа форматы бойынша

ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу |
|  | Облыстың білім беру ұйымдарын 9-сыныпты қорытынды аттестаттау бойынша нормативтік және презентациялық материалдармен қамтамасыз ету | Білім беру басқармасы, ББДИО, білім беру бөлімдері, әдістемелік кабинеттер | Мектептер бойынша іріктемелі сауалнаманың нәтижелері, ББ-ға ақпарат | Қаңтар  |
|  | 9-сыныптарды қорытынды аттестаттауды өткізудің жаңа форматы туралы БАҚ, әлеуметтік желілерде, ББ, ББДИО, білім беру бөлімдерінің сайттарында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Білім беру басқармасы, ББДИО, білім беру бөлімдері, әдістемелік кабинеттер | БАҚ, әлеуметтік желілерде, білім беру ұйымдарының сайтында ақпарат, мектептер бойынша іріктемелі сауалнама нәтижелері | Қаңтар-мамыр |
|  | Келесі тақырыптарда вебинарлар өткізу:- «9-сыныптарды қорытынды аттестаттаудың жаңа форматы»;- «Орта білім беру ұйымдарында 9-сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі туралы» | ББДИО | Ақпарат | ҚаңтарНаурыз |
|  | 9-сыныптарда қорытынды аттестаттауды өткізу мәселелері бойынша ата-аналармен және 9-сынып оқушыларымен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Білім беру бөлімдері және аудандық /қалалық әдістемелік кабинеттер, мектептер әкімшілігі | Жиналыс хаттамалары, әлеуметтік желілерде, мектеп сайтында ақпарат | Қаңтар-мамыр |
|  | 9-сыныптарда сабақ жүргізетін пән мұғалімдерімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Мектеп әкімшілігі | Жиналыс хаттамалары, әлеуметтік желілерде, мектеп сайтында ақпарат,9-сыныптарда қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша кеңес беру кестесі | Қаңтар |
|  | 1. **9-сыныптарды қорытынды аттестаттаудың дайындық кезеңін ұйымдастыру және өткізу**
 |
|  | 9-сынып оқушыларының таңдауымен пәндер бойынша алдын ала деректер жинау | ББДИО | Сандық деректер | Қаңтар |
|  | 9-сынып оқушылары үшін қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарының жұмыс тәртібі мен әзірлеушілердің, сарапшылардың тізімін бекіту | Білім беру басқармасы, ББДИО | ББ бұйрығы | Қаңтар |
|  | Емтихан жұмыстарының материалдарын әзірлеушілер мен сарапшылар үшін оқыту семинарын өткізу | ББДИО | ББДИО бұйрығы | 22-24 қаңтар  |
|  | 1. 9-сынып оқушылары үшін қорытынды аттестаттаудың емтихан тапсырмаларын әзірлеу
2. және сараптау
 | ББДИО | Пәндер бойынша емтихан материалдары, сараптамалық қорытындылар | 27 қаңтар – 7 ақпан аралығы10-14 ақпан |
|  | Облыс мектептерінде 9-сыныпты қорытынды аттестаттаудың емтихан тапсырмаларын апробациялау (жеке кесте бойынша)  | Білім беру басқармасы, ББДИО, білім беру бөлімдері, аудандық/қалалық әдістемелік кабинеттер,мектеп әкімшілігі | Апробация нәтижелерін талдау | Ақпан - наурыз |
|  | 9-сыныптарда қорытынды аттестаттауды өткізу мәселелері бойынша облыстың қалалары мен аудандарында әдістемелік күн өткізу | ББДИО, аудандық / қалалық әдістемелік кабинеттер | Апробация нәтижелерін талдау | Ақпан - наурыз |
|  | Сараптама және апробация нәтижелері бойынша емтихан тапсырмаларын түзету | ББДИО | Пәндер бойынша емтихан материалдары | 26-28 наурыз |
|  | 9-сынып оқушыларын қорытынды аттестаттаудың емтихан тапсырмаларын ББ-ге ұсыну | Білім беру басқармасы, ББДИО | Пәндер бойынша емтихан материалдары | 31 наурыз |
|  | Бектілген нысанға сәйкес 9-сыныптар білім алушыларының құрамы бойынша ақпарат жинау және біріктіру  | Білім беру басқармасы, ББДИО | Емтихан материалдарының саны бойынша өтінімдер | 1 наурызға дейін |
|  | Негізгі мектеп курсы үшін қорытынды аттестаттаудан босатылған оқушылардың деректер базасын құру және бұйрық шығару | Білім беру басқармасы  | Бұйрық | 1 наурызға дейін |
|  | Мектептер бойынша 9-сынып оқушыларының саны жөнінде ақпаратты түзету | ББДИО | Пәндер мен мектептер үзігінде емтихан материалдарының саны бойынша өтінімдер | 1 сәуірге дейін |
|  | Мектептер бойынша 9-сыныпты қорытынды аттестаттау тапсырмаларын тираждау (10% резервтік материалдарды есепке ала отырып)) | Білім беру басқармасы, АТО | 9-сыныптарды қорытынды аттестаттау тапсырмаларының жинағы | Сәуір  |
|  | Мектептер бойынша 9-сыныптардың қорытынды аттестаттау тапсырмаларын жинақтап салу (10% резервтік материалдарды есепке ала отырып) | Білім беру басқармасы, АТО, ББДИО | Мөрленіп, қапталған емтихан материалдары | Мамыр |
|  | Емтихан материалдарын мөрленіп, қапталған түрде білім беру бөлімдеріне тапсыру | Білім беру басқармасы, білім беру бөлімдері, ББДИО | Жабық емтихан материалдары, қабылдау-тапсыру актісі | Мамыр |
|  | Білім беру бөлімдерінің емтихан материалдарын мөрленіп, қапталған түрде мектептерге тапсыруы | Білім беру бөлімдері | Жабық емтихан материалдары, қабылдау-тапсыру актісі | Мамыр |
|  | Мектепке емтихандық және қорытынды бағалар тізімдемесін электронды түрде жіберу (4-қосымша, нұсқаулық) | Білім беру бөлімдері | Емтихан және қорытынды бағалар тізімдемесі | Мамыр |
|  | Мектеп жанында емтихан, аттестаттау және апелляциялық комиссия құру | Мектеп әкімшілігі | Білім беру басқармасының, білім беру бөлімдерінің, мектеп директорларының бұйрығы | 1. ақпанға дейін
 |
|  | **3.Қорытынды аттестаттаудың ұйымдастыру және өткізу** |
|  | Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін мектепте жағдай жасау (кабинеттер, кеңсе тауарлары, медпункт және т. б.) | Мектеп әкімшілігі | Емтихан өткізуге аудиторияның дайындығы | Емтихандар басталғанға дейін |
|  | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қорытынды аттестаттау өткізу үшін мектепте ерекше жағдай жасау (қажет болған жағдайда) | Мектеп әкімшілігі | Аудиторияның дайындығы, оқушы мен жазушының болуы | Емтихандар басталғанға дейін |
|  | 9-сынып оқушыларымен емтихандағы тәртіп ережелері туралы нұсқаулық өткізу | Мектеп әкімшілігі | Нұсқаулық тізімдемесі | Емтихандар басталғанға дейін |
|  | Емтихан материалдарын қабылдау және сақтау | Емтихан комиссиясының төрағасы |  | Емтихандар басталғанға дейін |
|  | Емтихан комиссиясының мүшелерімен нұсқаулық жүргізу | Емтихан комиссиясының төрағасы | Нұсқаулық тізімдемесі | Емтихандарды өткізгенге дейін |
|  | Емтихан өткізу кезінде әкімші мен кезекшінің жұмысын ұйымдастыру | Емтихан комиссиясының төрағасы |  | Емтихандарды өткізу күндері |
|  | Аудиториядағы кезекшіге емтихан материалдарын беру | Емтихан комиссиясының төрағасы |  | Емтихан өткізілетін күндері, емтихан басталғанға дейін 40 минут бұрын |
|  | Емтихан өткізу | Емтихан комиссиялары |  | Емтихандарды өткізу күндері |
|  | Аттестаттау комиссиясының мүшелерімен нұсқаулық өткізу | Аттестаттау комиссиясының төрағасы | Нұсқаулық тізімдемесі | Емтихандарды өткізгенге дейін |
|  | Балл қою схемасына сәйкес білім алушылардың емтихан жұмыстарын тексеруді жүзеге асыру | Аттестаттау комиссиясы | Емтихан тізімдемелері | Емтихандарды өткізу күндері |
|  | Қорытынды аттестаттауды өткізу ережелерін сақтау | Аттестаттау комиссиясы | Тәртіп бұзушылық туындаған кезде нәтижелерді жою | Емтихандарды өткізу күндері |
|  | Апелляциялық комиссия мүшелерімен нұсқаулық өткізу | Емтихан комиссиясының төрағасы | Нұсқаулық тізімдемесі | Апелляция жүргізгенге дейін |
|  | Қорытынды аттестаттау мәселелері бойынша өтініштер қабылдау және аппеляция | Аттестаттау комиссиясы | Хаттама (қабылданған өтініштер жағдайында) | Апелляцияны өткізу кезінде |
|  | Емтихан нәтижелері туралы ақпараттандыру | Емтихан комиссиясы | Емтихан нәтижелері | Аттестаттау және аппеляциялық комиссия жұмысы аяқталғаннан кейін |
|  | Тапсырылатын пәндер бойынша негізгі орта білім беру курсы үшін қорытынды баға қою | Аттестаттау, емтихан комиссиясы | Қорытынды бағалар | Аттестаттау және аппеляциялық комиссия жұмысы аяқталғаннан кейін |
|  | Оқушылардың қорытынды аттестаттауын өткізу кезінде және оған дейінгі инспекциясы | Білім беру басқармасы, білім беру бөлімдері | ББ бұйрықтары, емтихан материалдарын қауіпсіз сақтау, білім алушыларға қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі талаптарға сәйкестігі туралы ақпарат, ұсыныстар  | Мамыр-маусым |
|  | 9-сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша ақпарат жинау және жинақтау | Білім беру басқармасы, білім беру бөлімдері, ББДИО | Аналитикалық анықтама | Маусым |