«Баршаға қолжетімді сапалы білім»  Ұлттық баяндамасын

Павлодар облысында іске асыру жөніндегі жол картасы

| № р/с | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушы | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бөлім. «Балабақша-жайлылық пен даму аумағы» |  |  |  |  |  |
| 1 міндет. Тең қолжетімділікті қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. 2 жастан бастап балаларды МДҰ қамтуды кеңейту |  |  |  |  |  |
|  | Балаларды есепке алу. ҰББД платформасының бірыңғай базасында мектепке дейінгі ұйымдарға жолдамалар беру және кезектілігі | ОАМ есеп | Тоқсанда 1 рет | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарды ұлғайту – барлығы: 2024 жыл-7430 орын (мектепке дейінгі білім беру мекемесін ашудың қадамдық жоспарына сәйкес): 1) құрылыс: 2024 жыл-460 орын 3 мемлекеттік МДҰ: - Ақсу қ. Береке ауылы, 240 орын, - Үштерек ауылы, Ақсу қаласы, 140 орын, - Павлодар қаласының «Достық» шағынауданындағы тұрғын үйдің 1 қабатындағы 80 орындық шағын орталық; 2) 25 орын 1 МДҰ ашу - Железин ауданы Моисеев ЖОББМ жанындағы 12 орындық шағын орталық ашу, 3) 3 МДҰ -да 55 орынға кеңейту - Павлодар ауданы Сычев ЖОББМ жанындағы 10 орындық шағын орталық - Павлодар ауданы Заңғар ЖОМ жанындағы 35 орындық шағын орталық -Ақсу қаласының Қызылжар ауылындағы 10 орындық шағын орталық 4) профицит есебінен: Павлодар қаласының балабақшаларында 976 орын. Бос жұмыс орындарының ең көп саны бар: 10 орыннан- №17, 23,1 9, 24, 32, 40, 45, 46, 50, 79, 82, 112, 115, 117, 126 балабақшалар; 20 орыннан - №5, 8, 18, 30 балабақшалар; 30 орыннан және одан да көп- №4, 21, 48, 49, 93 балабақшалар. 5)мектепалды топтардың орындарын босату есебінен (шығару) (5734 мектеп жасына дейінгі балалар 2024 жылдың мамырында шығарылады) 2025 жыл-260 орынға арналған 2 мемл. МДҰ: 1) құрылыс: - Ақсу қаласы-875 млн. теңгеге 140 орын - Павлодар ауданының Мичурино ауылы 120 орынға, 520 млн. теңгеге. | Енгізу актілері | 2024-2025 жж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, білім беру басқармасы, Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | ЖБ |
|  | Мектепке дейінгі оқытуға және тәрбиелеуге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 2 жыл 62 020 орынға: - 2024 жыл-155 дейін (143 мемл., 12 жеке.) 30 650 орынға; - 2025 жыл-158 дейін (146 мемл., 12 жеке.) 31 110 орын | Облыс әкімдігінің қаулысы | 2024-2025 жж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, білім беру басқармасы, Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | ЖБ |
|  | Мектепке дейінгі ұйымға баратын халықтың әлеуметтік осал топтарының отбасыларынан шыққан балаларды тегін тамақпен қамтамасыз ету. 2024(7 200 бала) - 100 % 2025(7 621 бала) - 100 % | Әкімдік қаулысы | 2024-2025 жж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, білім беру басқармасы, Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | ЖБ |
|  | «Павлодар облысының мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдары тәрбиеленушілерінің жекелеген санаттары бойынша тамақтанғаны үшін шығыстарды өтеу туралы» қаулыға балаларды жеңілдіктер тізіміне енгізу туралы облыс әкімдігіне хат. Анықтама: облыста ЕББҚ бар 2087 бала | ЕББҚ бар балаларды жалпы даму балабақшаларында тегін тамақпен қамтамасыз ету | 2024-2025 жж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, Білім беру басқармасы, Павлодар облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | ЖБ |
|  | МДҰ-да кезектілік пен бос орындардың болуына мониторинг жүргізу (03.01.24 жағдай бойынша) 2024 ж.: 0 жастан 3 жасқа дейінгі балалар-9483 бала, 1 жастан 3 жасқа дейін-6833 бала (оның ішінде 1 жас-4223 бала, 2 жасар - 2610 бала). | Кезектілік бойынша мәліметтер базасы («МДҰ-дағы бос орындарды талдау» қойындысын толтыру) | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының аудандары мен қалаларының әкімдіктері | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналары үшін әр түрлі нысандағы консультациялық пункттер желісін (клубтар, академиялар, ойын қолдау және ерте әлеуметтендіру орталықтары және т. б.) кеңейту Анықтама үшін: 2024 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша облыста мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналарына арналған 309 (81 %) консультациялық пункт жұмыс істейді (Ақсу-14, Павлодар-58, Екібастұз - 46, Ақтоғай-22, Аққулы-19, Баянауыл-20, Ертіс-22, Железин - 26, Май-12, Павлодар а.-15, Тереңкөл-19, Шарбақты-23, Успен -13); 2024 ж. – 25 бірлік (нәтижесінде 334 КП, бұл жалпы санның 88% құрайды): Ақсу қ. - 7, Павлодар қ. -8, Железин - 1, Павлодар-8, Успен -1; 2025 ж. - 25 бірлік (нәтижесінде 359 КП, бұл жалпы санның 94 % құрайды): Павлодар қ.-8, Ақсу-7, Баянауыл -1, Железин - 1, Павлодар а. - 7, Успен - 1. | «Отбасы шеберлік мектебі» бағдарламасы ББ бұйрық (КБП қызметін кеңейту және реттеу туралы) | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | 6 мектепке дейінгі ұйымдарда балалар мен ересектер үшін ішінара кедергісіз қолжетімділікті құру: - пандустарды орнату 2024: келесі мектепке дейінгі ұйымдарда - Павлодар қаласының №1 с-б; - Кенжекөл ауылы № 20 с-б; - Железин ауданының «Балапан» с-б; 2025 ж.: - Павлодар қаласының № 8 с-б; - Аққулы ауданының «Күншуақ» с-б; - Павлодар ауданының «Еркежан» с-б. | Пандустарды орнату | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | МДҰ-да балалардың болуының қауіпсіз жағдайларын жасау. Облыста 157 балабақша жұмыс істейді. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда: -7356 бейнебақылау камерасы (3148 внутренних и 4208 наружных), олар ЖБО-ға және ішкі істер органдарының кезекші бөлімдеріне 125-тен (79,1%)МДҰ қосылған; Анықтама үшін: Павлодар қ. - 4388 камера, Ақсу қ. -559 камера, Екібастұз қаласы-1593 камера, Ақтоғай ауданы -26 камера, Баянауыл-172 камера, Железин ауданы -56 камера, Ертіс ауданы - 73 камера, Тереңкөл ауданы-130 камера, Ақкулы ауданы-60 камера, Май ауданы-75 камера, Павлодар ауданы - 108 камера, Успен ауданы - 63 камера, Шарбақты ауданы -53 камера; -111 мамандандырылған лицензияланған күзет бекеттері 111 дейін (70,2%); -147-де 147-ге дейін (93%)сөйлеуді хабарлау жүйесі; - Барлық 158 дабыл түймелері (100%); 2024 жыл: - Аналогты 157,3 млн. теңге сомасына цифрлық камераларға ауыстыру саны жалпы 2622 282,7 млн. теңге сомасына 111 турникет орнату 2025 жыл- бейнебақылау жүйесі – 157 МДҰ 100% - лицензияланған күзет – 157 МДҰ 100% | ОАМ ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | Балалардың толыққанды дамуы үшін даму ортасын құру және МДҰ-да материалдық-техникалық базаны жетілдіру. Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу: 2024 ж. - 3 нысан: Ақсу қ. №16 с-б, Павлодар ауданы Розовский с-б, р. Аққулы «Айгөлек» с-б; 2025 ж. - 5 нысан (ЖСҚ әзірлігіне сәйкес) | ОАМ ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
| 2 қосымша міндет. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп арасындағы жұмысты синхрондау |  |  |  |  |  |
|  | Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру деңгейіне қорытынды мониторинг жүргізу. 2022-2023 оқу жылындағы қорытынды мониторинг нәтижелері бойынша мектеп жасына дейінгі 10894 баланың 9957-сі жоғары және орташа дағдыларға ие, бұл 91,4% құрайды. Балабақша мен мектептің бірлескен жиналысында түлектердің қалыптасқан жеке ерекшеліктері туралы есеп бастауыш сынып мұғалімдеріне бірінші сыныпта бейімделу кезеңін дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді 2023 – 2024 оқу жылы-мектеп жасына дейінгі 11 068 бала, жоғары және орташа дағдылар деңгейіне 91,5% жетеді деп болжап отырмыз. | Мониторинг нәтижелері бойынша талдамалық анықтама | 2023-2024 оқу жылы | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері, ББДИО | Қажет емес |
|  | Бірыңғай үздіксіз білім беру процесін құру мақсатында мектепке дейінгі және бастауыш білім беру мазмұнын сабақтастықта синхрондауды қамтамасыз ету | Мектепке дейінгі және бастауыш мектепті ұйымдастыру бойынша бірлескен жұмыс жоспары | 2024-2025 жж | Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Ауылдық білім беру округтері аумағында жалпы білім беруді басқару нысаны ретінде «Балабақша - бастауыш мектеп» өңірлік сабақтастық бағдарламасын іске асыру. Мақсаты: кәсіби оқшауланудың салдарын еңсеру және МДҰ мен шағын орталықтардың педагогтері арасында берік білім беру байланыстарын құру. 2024 жылы өзара әрекеттесетін 27 динамикалық жүйе жұмыс істейтін болады: Ақсу қ. Интегративті дамушы – 2 (2): «Айналайын» балабақшасы, «Балапан» балабақшасы - «Ақсу қаласы лицей-мектебі», «Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебі». Динамикалық дамушы– 4 (7): «Асыл Бөбек» арнайы балабақшасы, №24 балабақшасы, №18 балабақшасы, №2 балабақшасы, Жамбыл мектеп жанындағы ШО, Қабылбеков атындағы мектептің жанындағы ШО, Үштерек мектепттің жанындағы ШО - №8 ЖОМ, №7 ЖОМ, №4 ЖОМ, Абай атындағы ЖОМ, Жамбыл атындағы ЖОМ, К.Қабылбеков атындағы ЖОМ, Үштерек ОМ. ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 20 (16): №16, №19, №10, №14 балабақшалары, «Чайка», «Балдырған», №20, «Айгөлек» балабақшалары, Береке мектептің жанындағы ШО, Дөнентаев атындағы мектептің жанындағы ШО, Ақжол мектептің жанындағы ШО, Қызылжар мектептің жанындағы ШО, Айнакөл мектептің жанындағы ШО, Солветка мектептің жанындағы ШО, Сарышығынақ мектептің жанындағы ШО, Қ.Қамзин атындағы мектептің жанындағы ШО, Б. Момышұлы атындағы мектептің жанындағы ШО, Достық мектептің жанындағы ШО, Еңбек мектептің жанындағы ШО, «Спутник негізгі мектептің жанындағы ШО - Береке, Дөнентаев атындағы, Қалқаман, Ақжол, Қызылжар, Айнакөл, Сольветка, Сарышығанақ, Қ.Қамзин атындағы, Б. Момышұлы атындағы, Достық, Шүлембаев атындағы, Еңбек, «Спутник негізгі мектебі», №5 бастауыш мектебі, Ю. Гагарин атындағы орта мектептері. Павлодар қ.: Интегративті дамушы – 3 (3): («№6 с/б», «№ 33 с/б», «№96 «Радуга с/б»); (Ш.Шөкин ат. МГ, А.Байтұрсынұлы ат. ЖОМ ИТ, Ә.Бөкейхан ат. МЛ) Динамикалық дамушы – 32 (11): («№ 11 с/б», «№ 42 с/б», «№ 12 с/б», «№122 МДГ с/б», «№9 с/б», «№120 с/б ЭТО», «№46 с/б», «№57 с/б», «№116 с/б», «№51 с/б», «№8 с/б», «№126 с/б», «№29 с/б», «№3 с/б», «№2 с/б», «№44 с/б», «№10 с/б», «№104 с/б», «№22 санаториялық б/б», «№112 с/б», «№85 с/б», «№84 с/б», «арнайы №14 б/б», «арнайы №26 б/б», «№24 с/б», «Солнышко ЖМББ», «Smart kids ЖМББ», «арнайы №39 б/б», «№40 с/б», «№48 с/б», «№111 с/б», «№86 с/б»); («№39 ЖОМ, «№17 ЖОМ», «№26 ЖОМ», «М.Әлімбаев ат. ЖОМ», «Б.Момышұлы ат. ЖОМ», «№2 ЖОМ», «№35 ЖОМ», «№36 ЖОМ», «М.Әуезов ат.ЖОМ», «Жетекші ЖОМ», «№38 ЖОМ») ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 48 (20): («№ 21 с/б», «№ 93 с/б», «№7 с/б», «№ 28 с/б», «№ 19 с/б», «№ 50 с/б», «№ 43 с/б», «№ 34с/б», «№ 41 с/б», «№ 45 с/б», «№ 16 с/б», «№ 20 с/б», «№ 1 с/б», «№ 15 с/б», «№ 37 с/б», «№ 18 с/б», «№ 121 с/б», «№ 25 с/б», «№ 17 с/б», «№ 27 с/б», «№ 4 с/б», «№ 23 с/б», «№ 35 с/б», «№ 31 с/б», «№ 54 с/б», «№ 5 с/б», «№ 30 с/б», «№ 32 с/б», «№ 53 с/б», «№ 79 с/б», «№ 72 с/б», «Нимат» арнайы б/б», «№ 82 арнайы б/б», «Зерек бала ЖШС», «Теремок БШО», «Игілік БССО», «Инара БСО», «Baby Star БШО», «Точка роста б/б», «Лингва б/б», «№115 с/б», «№ 117 с/б», «№ 47 с/б», «№ 36 с/б», «№ 52 арнайы б/б», «№ 49 с/б», «№ 38 с/б», «№ 102 с/б»); («К. Макпалеев ат. ЖОМ», «№24 ЖОМ», «№14 ЖОМ», «№29 ЖОМ», «№21 ЖОМ», «№11 ЖОМ», «Ж.Тәшенов ат. ЖОМ», «Қ.Бекхожин ат. ЖОМ», «Малайсары батыр ат. ЖОМ», «№7 ЖОМ», «№25 ЖОМ», «Мәшһүр Жүсіп ат. ЖОМ», «№5 ЖОМ», «№ 43 ЖОМ», «№27 ЖОМ», «№23 ЖОМ», «№18 ЖОМ», «№41 ЖОМ», «№15 ЖОМ», «№6 ЖОМ») Екібастұз қ. Интегративті дамушы – 2 (2): («№ 9 б/б-гимназиясы», «№ 18 с/б»); (№9 ЖОМ, №18 ЖОМ) Динамикалық дамушы – 11 (6): («№ 2 с/б», «№ 4 с/б», «№ 16 с/б», «Солнечный а. № 17 с/б», «№20 с/б», «№ 7 с/б», «№ 10 с/б», «№ 15 с/б ЭДО», «№ 24 с/б», «№ 25 с/б», «№ 28 с/б»); («№21 ЖОМ, «№23 ЖОМ», «№ 10 ЖОМ», «№17 ЖОМ», «№11 ЖОМ», «№2 ЖОМ») ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 2 (2): («Шідерті а.№11 с/б», «№5 с/б»); («Майқайың ЖОМ», «Бесқауға ЖОМ»). Ақтоғай ауданы: Интегративті дамушы - 1 (1): (Ақтоғай ауылының «Ақ бота»сәбилер бақшасы);(«Абай атындағы ЖББОМ»КММ) Динамикалық дамушы – 14 (14): («Қ.Сәтбаев атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Абай атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Естай атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Тіленшін атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «С.Мүткенов атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Қараоба ЖББОМ» КММ ШО, «Шолақсор ЖББОМ» КММ ШО, «Жалаулы ЖОМ» ШО, «Нығыманов атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Қ.Ыдырысов атындағы ЖББОМ» КММ ШО, -«Ы.Алтынсарин атындағы ЖББОМ» КММ ШО, ««Т.Бигелдинов атындағы ЖББОМ» КММ ШО, «Жамбыл НМ» ШО, «Шідерті ЖОМ» КММ ШО); («Қ.Сәтбаев атындағы ЖББОМ» КММ, «Абай атындағы ЖББОМ» КММ, «Естай атындағы ЖББОМ» КММ, «Тіленшін атындағы ЖББОМ» КММ, «С.Мүткенов атындағы ЖББОМ» КММ, «Қараоба ЖББОМ» КММ, «Шолақсор ЖББОМ» КММ, «Жалаулы ЖОМ», «Нығыманов атындағы ЖББОМ» КММ, «Қ.Ыдырысов атындағы ЖББОМ» КММ, «Ы.Алтынсарин атындағы ЖББОМ» КММ, «Т.Бигелдинов атындағы ЖББОМ» КММ, «Жамбыл НМ», Шідерті НМ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 8 (8): («Еңбекші НОМ» КММ ШО, «Балтасап НОМ» КММ ШО, «Шілікті НОМ» КММ ШО, «Х.Шаяхметов атындағы НОМ» КММ ШО, «Әбжан а. НОМ» КММ ШО, «Жаңатап БМ» КММ ШО, «Өтес БМ» КММ ШО, «Жалаулы БМ» КММ ШО); («Еңбекші НОМ» КММ, « Балтасап НОМ» КММ, « Шілікті НОМ» КММ, «Х.Шаяхметов атындағы НОМ» КММ, Әбжан а. НОМ» КММ, «Жаңатап БМ» КММ, «Өтес БМ» КММ, «Жалаулы БМ» КММ). Аққулы ауданы: Интегративті дамушы – 2/2: («Айналайын» сәбилер бақшасы МҚКМ; «Болашақ» сәбилер бақшасы МҚКМ); («Аққулы ауылының ЖББМ» КММ, «Потанин ЖОББМ»КММ) Динамикалық дамушы – 9/11: ( «Күншуақ» сәбилер бақшасы КМҚК, Уахатов ат.ЖОББМ» КММ жанындағы шағын орталық, «Малыбай ЖОББМ» КММ жанындағы шағын орталық, «Қазантай НЖББМ» КММ жанындағы шағын орталық, «Тлектес ЖОББМ» шағын орталық, «С.Сатыбалдин ат.ЖОББМ» шағын орталық, «А.Баймұлдин ат.ЖОББМ шағын орталық», «Абай ат.НЖББМ» шағын орталық, «Әйтей ауылының НОМ» шағын орталығы); («Уахатов ат.ЖОББМ» КММ, «Шарбақты ЖОББМ» КММ, «Малыбай ЖОББМ» КММ, «Қазантай НЖББМ» КММ, «Жамбыл ЖОББМ» КММ, «Ямышев ЖОББМ» КММ, «Тлектес ЖОББМ» КММ, «С. Сатыбалдин ат.ЖОББМ» КММ, «А.Баймұлдин ат.ЖОББМ» КММ, «Абай ат.НЖББМ» КММ, КГУ «Әйтей ауылының НОМ» КММ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін - 12/10 («Жаңатан НЖББМ» шағын орталық, «Амангелді ЖБББМ» шағын орталық, «Қызғалдақ» сәбилер бақшасы, «Тақыр НЖББМ» шағын орталық, «Төсағаш ауылының НОМ» шағын орталық, «Жабағылы НЖББМ шағын орталық, «Майқарағай ЖОББМ» шағын орталық «Шақа ЖОББМ» шағын орталық, «Қазы ЖОББМ» шағын орталық, «Шәмші ЖББМБ» шағын орталық, «Бесқарағай ЖОББМ»шағын орталық, «Айгөлек» сәбилер бақшасы КММ); («Жаңатаң НЖББМ»КММ, «Амангелді ЖБББМ» КММ, «Тақыр НЖББМ»КММ, «Төсағаш ауылының НОМ» КММ, «Жабағылы НЖББМ»КММ, «Майқарағай ЖОББМ»КММ, «Шақа ЖОББМ» КММ, «Қазы ЖОББМ» КММ, «Шәмші ЖБББМ»КММ, «Бесқарағай ЖОББМ»КММ). Баянауыл ауданы: Интегративті дамушы – 2 (4): («Майқайың кенті сәбилер бақшасы», «Баянауыл ауылы сәбилер бақшасы»); (М.Әуезов ат. ЖОМ, Майқайың №2 ЖОМ, Ш.Айманова ат. МИ, З.Ақішев ат. ЖОМ). Динамикалық дамушы – 2 (19): (Қ.Сәтбаев ат.мектеп-балабақша ОТК, «Туберкулез ауруына шалдығуы ықтимал мектеп жасына дейінгі балаларға арналған «Шағала» балабақшасы», Үщқұлын ШО, Қаражар ШО, Балауса ШО, Шөптікөл ШО, Ж.Аймауытов ШО, Слұжон ШО, Лекер ШО, Ж.Ағаділов ат. ШО, МЖ.Көпеев ат. ШО, Балбөбек ШО? Шадыра ШО; Б.Хайдаров ат.ШО, Егіндібұлақ ШО, К.Кемегеров ат. ШО, Е.Бекмаханов ат. ЖО); (Ш.Шөкин ат. ЖОББМ, Шадыра ЖОББМ, Б.Хайдаров ат. ЖОББМ, Қ. Кемеңгеров ат.ЖОББМ, Қ.Сәтбаев ат. МБОТК, Е.Бекмаханов ат.ЖОББМ, Егіндібұлақ ЖОББМ, Ақши ЖОББМ, Біріншімай БМ, Шоманкөл БМ, Үшқұлын ЖНББМ, Ж. Ағаділов ат.ЖОББМ, Служон ЖОББМ, Ж.Аймауытов ат. ЖОББМ, Лекер ЖНББМ, М.Ж. Көпейұлы ат. ЖОББМ, Қаражар ЖНББМ, Шөптікөл ЖОББМ, С. Торайғыров ат. ЖОББМ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 3 (3): Д.Рахметов ат. ЖОМ ШО, Ә. Марғұлан ат. ЖОМ ШО, Жайма ЖОМ ШО - (Д.Рахметов ат. ЖОМ, Ә. Марғұлан ат. ЖОМ, Жайма ЖОМ). Железин ауданы: Интегративті дамушы – 1 (1): («Светлячок» балабақшасы, «№ 1 ЖББОМ» КММ). Динамикалық дамушы - 11 (10): («Балапан» с-б, «№1 ЖОББМ» КММ жанындағы «Балауса» ШО,»Новомир ЖОББМ» КММ жанындағы «Бөбек» ШО, «Т.П.Праслов атындағы Прииртышск ЖОББМ» КММ жанындағы «Көбелек» ШО, «Лесной ЖОББМ» КММ жанындағы «Кемпірқосақ» ШО, «Башмашын ЖОББМ» КММ жанындағы «Балапан» ШО, «Алакөл ЖОББМ» КММ жанындағы «Айгөлек» ШО, «Еңбекші НЖББМ» КММ жанындағы «Жарқын болашақ» ШО, «Жаңа жұлдыз ауылының ЖОББМ» КММ жанындағы «Бөбек» ШО, «Веселая роща ЖОББМ» КММ жанындағы «Қарлығаш» ШО, «Михайлов ЖОББМ» КММ жанындағы «Солнышко» ШО); («М.Дулатұлы атындағы №3 ЖОББМ» КММ, «Новомир ЖОББМ» КММ, «Т.П.Праслов атындағы Прииртышск ЖОББМ» КММ, «Лесной ЖОББМ» КММ, «Башмашын ЖОББМ» КММ, «Алакөл ЖОББМ» КММ, «Еңбекші НЖББМ» КММ, «Жаңа жұлдыз ауылының ЖОББМ» КММ, «Веселая роща ЖОББМ» КММ, «Михайлов ЖОББМ» КММ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін -16 (6) («Пятерыжск НЖББМ» КММ жанындағы шағын орталық, «Захаров НЖББМ» КММ жанындағы «Еркетай» шағын орталығы- «№1 ЖОББМ»); («Береговой НЖББМ» КММ жанындағы «Балапан» шағын орталығы және «Кузьмино НЖББМ» КММ жанындағы «Балапан» шағын орталығы- «№2 ЖОББМ» КММ) ; ( «Буденов НЖББМ» КММ жанындағы «Солнышко» шағын орталығы, «Жолтаптық НЖББМ» КММ жанындағы «Балапан» шағын орталығы, «Славянов НЖББМ» КММ жанындағы «Бөбек» шағын орталығы, «Мыңкөл НЖББМ» КММ жанындағы «Балапан» шағын орталығы- «Михайлов ЖОББМ» КММ); («Есқара ЖОББМ» КММ жанындағы «Қуырмаш» шағын орталығы, «Екішоқы НЖББМ» КММ жанындағы «Ақбота» шағын орталығы, Ш.Уәлиханов ат. ЖОББМ жанындағы «Балбөбек» шағын орталығы- «Жаңа жұлдыз ауылының ЖОББМ» КММ); («Крупский НЖББМ» КММ жанындағы «Солнышко» шағын орталығы, «Озерный НЖББМ» КММ жанындағы «Балапан» шағын орталығы, «Аққайың селосының НЖББМ» КММ жанындағы «Айгөлек» шағын орталығы, «Абай НЖББМ» КММ жанындағы «Ертегі» шағын орталығы, «Березовка НЖББМ» КММ жанындағы «Еркетай» шағын орталығы- М.Дулатұлы ат. №3 ЖОББМ ) Ертіс ауданы: Интегративті дамушы – 1 (1): («Құзыреттілік орталығы Ертіс а. сәбилер бақшасы); («№4 Ертіс орта мектебі» КММ) Динамикалық дамушы – 6 (4): («Шағала» ШО, «Балдәурен» ШО, «Айгөлек» ШО, «Балбөбек» ШО,«Айгөлек» ШО, «Көбелек» ШО); ( «Абай ЖОББМ» КММ,«Ағашорын ЖОББМ» КММ, «Ш.Уәлиханов ат. ЖОББМ» КММ, «Қарақұдық ЖОББМ» КММ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 14 (6): (Берлык ОББМ ШО, Бұланбай ОББМ ШО, «Балбөбек» ШО, «Балапан» ШО, «Күншуақ» ШО, Амангелді ЖОББМ ШО, «Жұлдыздар» ШО, Иса Байзақов ЖОББМ ШО, М.Горький ЖОББМ ШО, «Болашақ» ШО, «Балапан» ШО, Қызылқақ ЖОББМ ШО, «Балауса» ШО, Майқоңыр ЖОББМ ШО); («Ленин ЖОББМ» КММ, «Луговой ОББМ» КММ, «Қараағаш ЖОББМ» КММ, «Қоскөл ЖОББМ» КММ, «Қосағаш ЖОББМ» КММ, «Сілеті ЖОМ» КММ) Май ауданы: Интегративті дамушы – 1 (2): («Қарлығаш» сәбилер балабақшасы» КММ); («Жалтыр ЖОББМ» КММ, «Малайсары ЖОББМ» КММ) Динамикалық дамушы – 7 (7): («Ақбота» сәбилер балабақшасы» КММ, «Ақжар ЖОББМ» КММ ШО, «Қаратерек ЖОББМ» КММ ШО, « А.Иманов атындағы мектеп-лицейі» КММ ШО, «Ақшиман ЖОББМ» КММ ШО, «Қазан ЖОББМ» КММ ШО, «Қазақстан НМ» КММ ШО; («Ақжар ЖОББМ» КММ, «Көктөбе ЖОББМ» КММ, «Қаратерек ЖОББМ» КММ, « А.Иманов атындағы мектеп-лицейі» КММ, «Ақшиман ЖОББМ» КММ, «Қазан ЖОББМ» КММ, «Қазақстан НМ» КММ) ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 3 (4): «Майтөбе ЖОББМ» КММ ШО, «Май ЖОББМ» КММ ШО, «Саты ЖОББМ» КММ ШО - («Майтөбе ЖОББМ» КММ, «Май ЖОББМ» КММ, «Е.Мукашев атындағы ЖОББМ» КММ, «Саты ЖОББМ» КММ). Павлодар ауданы: Интегративті дамушы – 1 (1): («Ақ бота» балабақшасы Чернорецк ауылы» ); (№1 «Чернорецк ЖББМ»). Динамикалық дамушы – 22 (5): «Черноярка ЖОББМ»КММ, Новочерноярка а. «Балапан» с-б» КМҚК, «Сычевка НББМ» шағын орталығы», «Жаңа қала НББМ» шағын орталығы, «Богдановка НЖББМ» КММ; « Кеңес НББМ» КММ, Заря а. «Еркежан» сәбилер-бақшасы» КМҚК, «Заря ЖББМ» шағын орталығы», «Кеңес НББМ» шағын орталығы», «Қаратоғай БМ» шағын орталығы; «Мичурин ЖББМ» КММ, «Мичурин сәбилер- бақшасы» КМҚК, «Жамбыл БМ» шағын орталығы, «Достық НББМ» шағын орталығсты, «Маралды НББМ» шағын орталығы; «Розовка ЖББМ» КММ, «Розовка сәбилер-бақшасы» КМҚК, «Ефремовка ЖОББМ» ШО, « Богдановка НББМ» ШО, Аққулы БМ ШО, «Луганск» өндірістік кооперативі «Кеменгер ЖББМ» КММ, Кемеңгер а . «Аяла» сәбилер-бақшасы» КМҚК, «Шақат ЖОББМ» шағын орталығы, «Заңғар ЖББМ» ШО, «Коряковка БМ» шағын орталығы, «Рождественка ЖББМ» ШО. ОТҮ-не инновацияны талап ететін –7 (2)- («Ямышев сәбилер- бақшасы»КМҚК, Ольгинка ЖББМ ШО, «Ямышев ЖББМ» ШО, «Балбөбек» сәбилер бқшасы КМҚК, «Пресновка ЖББМ» ШО, №2 Чернорецк ЖББМ шағын орталығы, Қаратогай БМ шағын орталығы); (Ольгинка ЖББМ КММ, Пресновка ЖББМ КММ) Тереңкөл ауданы: Интегративті дамушы – 2 (2): (Тереңкөл ауылының «Талбесік» бөбекжайы, Песчаное ауылының «Балдырған» бөбекжайы); (Қ. Оспанова атындағы № 3 ЖОМ, А. Елгин атындағы № 1 ЖОМ»). Динамикалық дамушы – 12 (15): (Тереңкөл ауылының «Айналайын» балабақшасы, «Октябрьск ЖОМ ш/о», «Береговая ЖОМ ш/о», «Федоровка ЖОМ ш/о», «Березовка ЖОМ ш/о, Калиновка ЖОМ ш/о, Бобров ЖОМ ш/о, Байқоңыс ЖОМ ш/о, Ивановка ЖОМ ш/о, Львовка ЖОм ш/о, Трофимовка ЖОМ ш/о, Воскресенск ЖОМ ш/о); («Березовка ЖОМ», «Октябрьск ЖОМ», «Береговая ЖОМ», «Федоровка ЖОМ», «Песчан № 1 ЖОМ», «Ынталы НОМ», «Песчан № 2 ЖОМ», Байконыс ЖОМ, Бобров ЖОМ, №2 Текенов ат. ЖОМ, Калиновка ЖОМ, Иванов ЖОМ, Львов ЖОМ, Трофимов ЖОМ, Воскресенск ЖОМ ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 5 (8): «Осьмерыжск НОМ ш/о», «Жасқайрат НОМ ш/о», «Зеленая роща НОМ ш/о», «Қызылтан ЖОМ ш/о», «Фрументьевка НОМ ш/о»); («Осьмерыжск НОМ», «Жасқайрат НОМ», «Фрументьевка НОМ», «Зеленая роща НОМ», «Қызылтан ЖОМ», «Тілеубай НОМ», «Жаңакұрылыс НОМ», «Первомайск НОМ»). Успен ауданы: Интегративті дамушы – 1 (1): («Құзыреттілік орталығы «Балапан» сәбилер бақшасы» КМҚК); («Ахмет Байтұрсынұлы ат. ЖОББМ» КММ) Динамикалық дамушы – 1 (4): («Айгөлек» сәбилер бақшасы» КМҚК); («Павлов ЖОББМ» КММ, «Абай атындағы ЖОББМ» КММ, «Қаратай ЖОББМ» КММ, «М.Жұмабаев ат. ЖОББМ» КММ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 16 (12): («Айналайын» ШО, «Айгөлек» ШО, «Балапан» ШО, «Ақбота» ШО, «Рауан» ШО, «Бота» ШО, «Күншуақ» ШО, «Мөлдір бұлақ» ШО, «Балбөбек» ШО, «М.Мәметова ат. ЖОББМ» КММ жанындағы «Мөлдір бұлақ» ШО, «Буратино» ШО, «Вознесен НЖББМ» КММ жанындағы «Айгөлек» ШО, «Пчелка» ШО, «Ақбота» сәбилер бақшасы КМҚК, «Құлыншақ» ШО, «Ш. Айманов ат. ЖОББМ» КММ жанындағы «Айгөлек» ШО); («Богатырь НЖББМ» КММ, «Қозыкеткен ЖОББМ» КММ, «Ковалев НЖББМ» КММ, «Тимирязев НЖББМ» КММ, «Таволжан ЖОББМ» КММ, «Новопокров НЖББМ» КММ, «Константинов ЖОББМ» КММ, «Белоусов ЖОББМ» КММ, «М.Мәметова ат. ЖОББМ» КММ, «Дмитриев БЖББМ» КММ, «Ш.Айманов ат. ЖОББМ» КММ, «Вознесен НЖББМ» КММ). Шарбақты ауданы: Интегративті дамушы – 1 (2): («Балдаурен» сәбилер бақшасы); («Абай Құнанбаев атындағы ЖОББМ» КММ, «Гимназиялық сыныптары бар ЖОББМ» КММ). Динамикалық дамушы – 7 (7): ( «Балапан» ШО, «Балбөбек» ШО, «Домовенок» ШО, «Бүлдіршін» ШО, «Балапан» ШО, «Нұр-Асыл» ШО, «Ақбота» ШО);(Алексеевка ЖОББМ, Сосновка ЖОББМ, Шалдай ЖОББМ, Шегірен ЖОББМ, Хмельницкий ЖОББМ, Орловка ЖОББМ, Александровка ЖОББМ). ОТҮ-не инновацияны талап ететін – 12 (12): («Балбөбек» ШО, «Балдырган» ШО, «Балауса» ШО, «Аголек» ШО, «Бүлдіршін» ШО, «Қарлығаш» ШО, «Еркетай» ШО, «Айналайын» ШО, «Айголек» ШО, «Нұр-Ай» ШО, «Солнышко» ШО, «Балапан» ШО, Маралды ЖОМ ШО); (Есілбай ЖОББМ, Жаңа-ауыл ЖОББМ, Жылыбұлақ НЖББМ, Қарабидай НЖББМ, Северный НЖББМ, Малиновка НЖББМ, Арбиген ЖОББМ, Красиловка ЖОББМ, Галкино ЖОББМ, Назаровка НЖББМ, Маралды БМ, Заборовка НЖББМ). | 1. Білім беру округін басқарудың нормативтік-реттеуші актілері (білім беру округтерінің құрамын бекіту және тіркеу туралы бұйрық, ереже) 2. Білім беру ауданын құрылымдық-функционалдық басқару моделі | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі және бастауыш орта білім берудің сабақтастығы бойынша «Мектепке бағдар» облыстық жобасын іске асыру. Жобаның мақсаты мектепке дейінгі және бастауыш мектеп балалық шақ кезеңдерінде баланы дамытудың бірыңғай желісін енгізу болып табылады. Оның міндеті баланың бұрынғы тәжірибесі мен жинақталған біліміне сүйене отырып, оның жеке басын перспективалық қалыптастыруға бағытталған толыққанды жеке дамуын, физиологиялық және психологиялық әл-ауқатын қамтамасыз ету болып табылады. Өңірлік жобаға облыстың 19 жалпы білім беретін мектебі, 17 мектепке дейінгі ұйымдары қатысады. 2024 жылы жобамен облыстың 117 жалпы білім беретін мектебін (32,8 %) және 74 мектепке дейінгі ұйымды (50 %)қамту жоспарлануда 2025 жылы облыстың 220 жалпы білім беретін мектебі (100%) және 67 мектепке дейінгі ұйым (100%) | Жобаның паспорты, іске асыру бағдарламасы, жобаның қорытындылары бойынша талдамалық анықтама | 2024—2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | МДҰ педагогтері мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы: тәжірибе шеберханасы» атты жыл сайынғы республикалық форум 2023 жылғы 1 қаңтарға 800 педагог қамтылды; 2024 жылға-900 педагог; 2025 жылға - 1000 педагог (ZOOM платформасын 100% толтыру); | Бағдарлама, резолюция | 2024—2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО |  |
|  | Жазғы кезеңде мектепалды даярлықпен қамтылмаған балаларға арналған «Балақайлар мектебі» қысқа мерзімді курстарын ұйымдастыру. Аймақ бойынша мониторинг: Ағымдағы жылы облыстың 303 мектебінде Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылмаған балаларға арналған қысқа мерзімді курстар ұйымдастырылды: маусым – 2080 бала контингенті бар 75 мектеп (18,2%) шілде-540 бала контингенті бар 37 мектеп (4,7%) тамыз-3023 баласы бар 191 мектеп (27%). 2024 жыл (болжам) – кемінде 6 000 бала Павлодар қ. – 2 245, Ақсу қаласы -1225, Екібастұз қаласы – 1793, Ақтоғай ауданы -82, Баянауыл -68, Железин ауданы -57, Ертіс ауданы -76 , Тереңкөл ауданы -71, Аққулы ауданы -57, Май ауданы -64 , Павлодар ауданы -146 , Успен ауданы-63, Шарбақты ауданы -53 2025 жыл (болжам)– кемінде 6 200 бала: Павлодар қ. – 2 234, Ақсу қаласы -1246, Екібастұз қаласы – 1839, Ақтоғай ауданы -91, Баянауыл -83, Железин ауданы -79, Ертіс ауданы -82 , Тереңкөл ауданы -84, Аққулы ауданы -87, Май ауданы -85 , Павлодар ауданы -161 , Успен ауданы-63, Шарбақты ауданы -66 | ЖОМ базасында «Балақайлар мектебі» | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | МДҰ жанындағы мектепалды даярлық мәселелері бойынша консультациялық пункттер мен қолдау орталықтарына тарту бойынша ата-аналар қауымдастығының уәждемесі мен хабардарлығын арттыру мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | БАҚ, әлеуметтік желілерде ақпарат | 2024 — 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, АТО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 3 қосымша міндет. Әр баланың дамуының жеке траекториясын құру |  |  |  |  |  |
|  | Үлгілік оқу жоспарларына (коммуникативтік, танымдық, сауықтыру, шығармашылық, әлеуметтік құзыреттіліктер)сәйкес жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйесінде баланы дамытудың электрондық жеке картасының деректер жинағын автоматтандыру | Баланың дамуының электрондық жеке картасы | 2024-2025 жж | ОАМ, Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |
| 4 қосымша міндет. 1-сыныпқа (лицейлер мен гимназияларда) тестілеуді алып тастау және 1-сыныпта бейімдеу бағдарламасын енгізу |  |  |  |  |  |
|  | Жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйесін ҰБДБ-мен интеграциялау арқылы мектеп жасына дейінгі баланың жеке даму картасын беру (дербес деректерді қорғауды сақтай отырып) | ОАМ ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО | ЖБ |
| 5 қосымша міндет. Бейресми қызмет көрсету саласын дамыту |  |  |  |  |  |
|  | ҰБДБ-да мектеп жасына дейінгі балаларды дамытудың жеке орталықтарын тіркеу | ОАМ - ға ұсыныстар | 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | 4 бағыт бойынша (шығармашылық, зияткерлік, сауықтыру, эстетикалық) балабақшалармен қосымша ақылы білім беру және сауықтыру қызметтерін көрсету Анықтама үшін: Мемлекеттік балабақшалар ақылы қызмет көрсетеді («Тілашар», «Ырғақты қимылдар», «Би әлемі», «Звукарик», «РечеЦветик», «Занимательная информатика», «АРТ студия», жүзу, ағылшын тілі, дойбы шахмат үйірмелері) тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналарының сұраныстарын ескере отырып. 2024 жылғы 1 қаңтарға: -62 ақылы қызметтер (үйірме жұмысы) (Павлодар қ. - 33, Екібастұз қ. - 29). 2024 жылға: 12 ақылы қызмет (үйірме жұмысы) , бұл 74 бірлікті құрайды. (Павлодар қ. - 4, Екібастұз қ. - 7, Ақсу қ. -1). 2025 жылға: 10 ақылы қызмет, бұл 84 бірлікті құрайды. (Павлодар қ.-5, Екібастұз Қ. - 4, Ақсу қ. -1). Қосымша білім беру ақылы қызметтерін енгізу тек кадрлық әлеует, бос алаңдар және материалдық база жағдайында ғана мүмкін болады. | ББ – ға ақпарат | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Ата-аналардың есебінен |
| 2 міндет. МДҰ педагогі мәртебесін көтеру |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Педагогке жүктемені азайту-педагог-бала арақатынасы бойынша экономикалық ынтымақтастық пен дамуды ұйымдастыру елдерінің стандарттарына кезең-кезеңімен көшу |  |  |  |  |  |
|  | Балалардың тізімдік құрамы мен жобалық қуатының ДО (сәбилер бақшасы, балабақша, шағын орталық) және топтар бөлінісінде арақатынасына талдау жүргізу Тәрбиешінің / балалар санының арақатынасы: ЭЫДҰ бойынша 1:7 (2 жастағы балалар үшін), 1: 18 (3-4 жастағы балалар үшін), әдетте толық емес күн топтарында. Қазақстанда 1:10 (1 жастағы балалар үшін), 1:20 (2 жас), 1:25 (3-5 жастағы балалар үшін), 98% дейін толық күн жұмыс істейді. Облыста шағын орталықтарда арақатынас сақталады, ал балабақшаларда арақатынас сақталады 1:25, 1:35 | Тізім құрамы мен жобалық қуаттың арақатынасын талдау | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті, Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Психологтың МДҰ штат бірлігінің 3 жасынан бастап 1 топқа балалар тобына 0.25 есебінен психологтарға дейін штатқа кезең-кезеңмен енгізу: - МДҰ-да психологтардың жұмыс істеу нормалары бойынша ОАМ-ның 21.07.2023 ж. № 224 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ұсыныспен ОАМ-ға хат | ОАМ - ға ұсыныстар | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | Еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес 3w01120101 «Тәрбиешінің көмекшісі» біліктілігі бойынша Б. Ахметов атындағы Жоғары колледж базасында кадрларды курстық даярлау («Павлодар қаласының мансаптық орталығының» өтінімі бойынша) 2024 жыл – 15 адам (Павлодар қ. №№5,10,23,28,29,30,32,34,41,44,49,51,53, 112,126 сәбилер бақшасы) 2025 жыл – 15 адам (Павлодар қ. №№1,2,3,7,11,16,19,25,27,33,35,42,50,57,93 сәбилер бақшасы) | Мансап орталығымен, «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлескен жұмыс жоспары. Курстардан өту кестесі | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | ЕББҚ бар балаларымен жұмыс істеу үшін арнайы педагогтардың штат бірліктерін енгізу: логопедтер, педагог-ассистенттер. - ҚР ОАМ-да штат бірліктерін ұлғайту бойынша ұсыныстар: педагог-ассистенттер мен логопедтер: - ОАМ 21.07.2023 ж. № 224 бұйрығына өзгерістер енгізу | ОАМ – ға ұсыныстар | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
| 2 қосымша міндет. Педагогтің үздіксіз кәсіби дамуын жетілдіру |  |  |  |  |  |
|  | Жоспар-кестеге сәйкес бейінді білімі бар педагогтерді ұлғайту: - дуальді оқыту шеңберінде ЖОО-да екінші білім алу және т. б. 2024 ж. – 110 педагог; Анықтама үшін: Дуальды оқыту элементтері бар «B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» ББ бойынша білім алушылардың саны бойынша ақпарат (Павлодар қ. - 33, Екібастұз қ. -15, Ақсу қ. -23, Ақтоғай ауданы-6, Баянауыл ауданы-6, Железин ауданы - 2, Ертіс ауданы - 6,Май ауданы-3,Павлодар ауданы - 4, Аққулы ауданы-6, Тереңкөл ауданы -2, Успен ауданы -0, Шарбақты ауданы -4) 2025 ж. – 140 педагог; (Павлодар қ. - 43, Екібастұз қ. -27, Ақсу қ. -24, Ақтоғай ауданы -7, Баянауыл ауданы – 7, Железин ауданы - 3,Ертіс ауданы-7,Май ауданы-4,Павлодар ауданы-4,Аққулы ауданы-6,Тереңкөл ауданы -3, Успен ауданы -1, Шарбақты ауданы -5) - Ә. Марғұлан педагогикалық ЖОО базасында қайта даярлаудың шаруашылық есептілік курстары 2024 ж. – 80 педагог (Павлодар қ. -72, Екібастұз қ. -5, Ақсу қ. -3); 2025 ж. – 90 педагог (Павлодар қ. - 76, Екібастұз қ. -8, Ақсу қ. -6) | Курстар | 2024 - 2025 жж | Ғылым және жоғары білім министрлігі, Павлодар облысының білім беру басқармасы, вузы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | Аудиториялық және қашықтық нысандарда әртүрлі бағыттар мен модульдерді игеру арқылы 3 жылда кемінде 1 рет үздіксіз курстық даярлық педагогтерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру: Анықтама үшін: Барлығы-4380педагог, 2023 ж. - 1482 педагог біліктілікті арттыру курстарынан өтті. 2024 жылға қажеттілік-813 педагог - менеджмент-14; - әдіскерлер-41; - тәрбиешілер-409; -мектепалды даярлық тобының/сыныбының педагогтары – 198; - қазақ тілі мұғалімі-48; - музыкалық жетекші-58: - басқалары-45; (Ақсу-48, Павлодар-390, Екібастұз - 72, Ақтоғай-16, Аққулы-18, Баянауыл-40, Ертіс-10, Железин - 14, Май - 40, Павлодар а.-71,Тереңкөл - 49, Шарбақты-27, Успен -18) 2025 жыл-1137 педагог; - менеджмент-24; - әдіскерлер-81; - тәрбиешілер-588; - мектепалды топ/сынып педагогтері – 194; - қазақ тілі мұғалімі-43; - музыка жетекшісі-68: - басқалары-139; (Ақсу-128, Павлодар - 517, Екібастұз - 112, Ақтоғай-23, Аққулы - 21, Баянауыл-33, Ертіс-17, Железин - 19, май-49, Павлодар а.-74, Тереңкөл-67, Шарбақты-53, Успен -24). | Бұйрық, курстарды өткізу кестесі | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері, ПШО, «Өрлеу» АҚ, Республикалық балаларды ерте дамыту институты | ЖБ |
|  | Өзін-өзі тәрбиелеу, педагогикалық топта өзара оқыту, тағылымдама, тәлімгерлік және басқа да нысандар арқылы кәсіби педагогикалық құзыреттілікті арттыру: 2024 жыл: 1. Педагогика мен психологияның өзекті тақырыптары, қазіргі заманғы технологияларды пайдалану бойынша семинарлар мен тренингтер 62 оның ішінде ББДИО -12,Өрлеу -6, қалалық және аудандық ББ-44 2. Тәжірибелі педагогтер жас мамандармен жұмыс істейтін тәлімгерлікті орнату, оларға педшеберлік дағдыларын дамытуға көмектесу; 2024 ж. – 360 педагог-тәлімгер; Ақсу-29, Павлодар-222, Екібастұз-67, аудандар-42 2025 ж.-499 педагог-тәлімгер. Ақсу -35, Павлодар-272, Екібастұз-116, аудандар-76 3. Ұжымдық талқылау: педагогтер тәжірибелерімен бөлісе алатын тұрақты отырыстарды ұйымдастыру. Мақсаты: әртүрлі деңгейдегі кәсіби байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің озық педагогикалық тәжірибесін тарату | Педагогтердің үздіксіз кәсіби дамуы | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | МДҰ педагогтерінің біліктілік деңгейін арттыру: Анықтама үшін: Барлығы – 4380 МДҰ педагогі модератор – 971; сарапшы -352; зерттеуші -201 2024 жылға жоспар: модераторлар -790; (Ақсу қ.-124, Павлодар қ. - 367, Екібастұз қ. - 138, Ақтоғай-15 Аққулы-14, Баянауыл-16, Ертіс-17, Железин - 16, Май-17, Павлодар-21,Тереңкөл-18, Шарбақты - 14, Успен -13); сарапшы -72 педагог; (Ақсу қ.-9, Павлодар қ. - 29, Екібастұз қ. - 12, Ақтоғай-3 Аққулы-1, Баянауыл-3, Ертіс-2, Железин-2, Май-2,Павлодар-4,Тереңкөл-2, Шарбақты - 2, Успен -1); зерттеушілер - 71 педагог (Ақсу қ.-8, Павлодар қ. - 27, Екібастұз қ. - 16, Ақтоғай-3, Аққулы-1, Баянауыл-3, Ертіс-2, Железин - 2, май-2, Павлодар-4,Тереңкөл-1, Шарбақты - 1, Успен -1) | Педагогтердің біліктілік санаты | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | Педагогтерге әдістемелік кабинеттердің/орталықтың мобильді топтарының әдістемелік қолдау көрсетуі. Мақсаты: педагогтерді атаулы қолдау қызметі ретінде әдістемелік-педагогикалық құзыреттілікті жетілдіру. Міндеттері: Мектепке дейінгі ұйымдардың кадрлық әлеуетін дамыту; педагогтердің сұрақтарына мобильді жауап беру; өңірде меншік нысанына қарамастан тәрбие мен оқыту сапасын бағалау критерийлеріне сәйкес келетін білім беру қызметтерін ұсынатын мектепке дейінгі ұйымдардың санын ұлғайту. Облыста барлығы 14 мобильді топ бар: 2024 жыл-2617 педагог қамтылды (60%); 2025 жыл-3707 педагог қамтылды (85%). | Педагогтердің жеке білім беру маршруттарын қалыптастыру кезеңіндегі ББ бекіткен жылдық жұмыс жоспарына сәйкес көшпелі семинарлар, әдістемелік күндер, консультациялар | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Білім беру округтерінің, әдістемелік бірлестіктердің, жас мамандар мектептері мен шағын орталықтардың жұмыс бағдарламасы шеңберінде корпоративішілік оқыту Мақсаты: педагогтердің кәсіби өсуі мен дамуы үшін жағдай жасау, оларды ұжымдық шығармашылық қызметке тарту. Міндеті: тәрбиеленушілердің білім беру нәтижелерінің сапасын арттыру, кәсіби педагогикалық құзыреттілікті арттырудың жаңа жолдары мен нысандарын іздеу, бәсекеге қабілетті білім беру ұйымын құру бойынша жұмыс жасауға итермелейтін педагогтердің жаңа білім беру қажеттіліктерін қалыптастыру. Жас педагогтермен іс-шаралар: семинарлар, консультациялар, педагогикалық кеңестер, ашық сабақтар, педагогтердің әдістемелік бірлестіктерінде тәжірибе алмасу 2024 ж. – 360 педагог; 2025 ж. – 499 жас педагог. | Жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Озық педагогикалық тәжірибені трансляциялау үшін үздік МДҰ-дағы құзыреттілік орталықтарының санын ұлғайту. 2024 жылғы 1 қаңтарға 2 құзыреттілік орталығы жұмыс істейді: Павлодар қ. №96-«Радуга» ГДО с-б және Ақсу қ. «Айналайын» с-б. 2024 ж. – 5 құзыреттілік орталығы (Павлодар қ.№33 с-б, № 6 с-б, Ақсу қ. «Балапан» с-б, Екібастұз қ. №9 с-б, № 18 с-б); 2025 ж. - 10 құзыреттілік орталығы (Павлодар қ. № 122 с-б, №126 с-б, №29 с-б, № 8 с-б; Ақсу қ. № 18 с-б, Екібастұз қ. № 1, № 21 с-б, Павлодар ауданының «Ақ бота» с-б, Аққулы ауд. «Айналайын», Тереңкөл ауд. «Талбесік». | 2024 ж. – 11 құзыреттілік орталығы 2025 ж. – 17 құзыреттілік орталығы | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің мәртебесін арттыру үшін «Педагог мәртебесі туралы» және «Тәлімгерлікті ұйымдастыру ережелері және тәлімгерлікті жүзеге асыратын педагогтерге қойылатын талаптар» туралы заңға тәлімгерлікке, орта білім беру түрі бойынша магистратураға ақы төлеу бойынша өзгерістер енгізуді ұсынамыз. | ОАМ хат | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | МДҰ жас мамандарына тәлімгерлікті бекіту 2024 ж. – 360 жас педагог: Ақсу қ. -35, Ақтоғай -7, Баянауыл а.-14, Железин а. -10, Ертіс а. -15, Май а.-10, Павлодар қ. - 142, Павлодар а. -27, Аққулы а. -13, Тереңкөл а. - 17, Успен а.- 14 Шарбақты а. - 2 Екібастұз қ. -54; 2025 ж. – 499 жас педагог: Ақсу – 55, Ақтоғай - 7, Баянауыл -11, Железин– 14, Ертіс -16, Май -12, Павлодар қ. -212, Павлодар ауданы - 46, Аққулы -19, Тереңкөл -18, Успен -11, Шарбақты – 4, Екібастұз қ. -74. | «Педагогикалық дуэт» облыстық байқауының жеңімпаздары мен жүлдегерлері | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
| 3 қосымша міндет. Тәрбие тәсілдерін өзгерту |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Оқу іс-әрекетінен әр баланың әлеуетін барынша дамыту үшін жағдай жасауға көшуді ұйымдастыру |  |  |  |  |  |
|  | «Бүлдіршін», «Мен әлемді суреттеймін», «Менің Отаным Қазақстан», «Жас таланттар» шығармашылық конкурстарын өткізу; - «Жауқазын», «Жас шахматшы» зияткерлік олимпиадаларын; - «Шымырлық пен шеберлік күні» | Есепті концерт, көрмелер, облыстық турнир, жеңімпаздардың бейнероликтер қоры | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, Аймақтық оқу-практикалық дене шынықтыру орталығы, Ертіс дарыны, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | «Үздік авторлық бағдарлама» форматында әр баланың әлеуетін барынша дамыту үшін жағдай жасау үшін авторлық білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу, енгізу және тарату. Мақсаты: озық авторлық тәжірибені анықтау және тарату; шығармашылық әлеуетті анықтау. Міндеттер: Өз әзірлемелерін қолдануға және пайдалануға мүмкіндік беру; шығармашылық қызмет нәтижелерімен алмасу. 2024 жыл: «Ұлттық ойындар әліппесі» Шекеева В.Б., «Английский в детском саду» Калугина А.В., «Развивайка» Шкулова Е.В., 2025 жыл: «Ұлттық оюлар - үні» Кожабаева Л.М., «Индивидуальная программа сопровождения детей с ООП» М.В. Подойницина, «Юный актер» Пятых И.В., «Гидропоника – лаборатория юного эколога» Падалка А.В. | Авторлық білім беру бағдарламалары | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Интерактивті кабинеттер ашу Мақсаты: тәрбиешілер мен ата-аналарға өсу мен дамудың әртүрлі кезеңдерінде кез-келген қабілеті бар балаларды оқытуды байыту жолдарын табуға көмектесу. Интерактивті және ойын-сауық оқыту әдістерін қолдана отырып, танымдық дағдыларды, логиканы, тілдік және математикалық ойлауды дамытуға көмектесетін білім беру ойындарын, бағдарламалар мен қосымшаларды әзірлеу және енгізу. Оқу процесінде қолданудың артықшылығы-оқытуды даралау, репетиторлық, балалардағы олқылықтарды анықтау, оқу траекториясын таңдауға көмектесу. 2024 жыл: Ақсу қ. «Балапан» сәбилер бақшасы, Павлодар қ. № 10, 29,42 сәбилер бақшасы; 2025 жыл: Ақсу қ. «Айналайын» сәбилер бақшасы, Павлодар қ. № 54, 120,122 сәбилер бақшалары. | жеке білім беру бағдарламалары | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | Балалардың қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрлеріне ерте енуі мақсатында «Тіл-тұғырым» жобасын іске асыру Мақсаты: тілдік енгізуді жергілікті емес ұлттың мектеп жасына дейінгі балаларының сөйлеуін дамытудың тиімді технологиясы ретінде қолдану. Міндеттер: мектеп жасына дейінгі балалардың тілдік мүмкіндіктерін анықтауға, белсенді сөздікті байытуға, сөздік минимумды игеруге арналған құралдар жинағын әзірлеу. Бұл балаларға жас кезінен бастап күнделікті сөздік қорын үйренуге және қолдануға мүмкіндік береді және жас азаматтарда қазақша бірегейлікті қалыптастырады. 2024 жыл: - Ақсу қаласының № 2,10 сәбилер бақшалары, Екібастұз қаласының №21 балабақшасы - ресурстық орталығы, Павлодар қаласының №21,111 сәбилер бақшалары, Павлодар ауданының Розовский сәбилер бақшасы; 2025 жыл: - Ақсу қаласының № 24 сәбилер бақшасы, Павлодар қаласының № 24 сәбилер бақшасы, Екібастұз қаласының №1 сәбилер бақшасы, Шарбақты ауданының «Балдәурен» сәбилер бақшасы, Железин ауданының «Светлячок» сәбилер бақшасы | Жобаны іске асыру жоспары, паспорты. Талдамалық анықтама | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 2 қосымша міндет. Баланың ішкі психоэмоционалды тұрақтылығын қалыптастыруға басымдық беру |  |  |  |  |  |
|  | МДҰ болу кезінде балалардың психоэмоционалды әл-ауқаты үшін қолайлы жағдайлар жасау. Анықтама үшін: сенсорлық бөлмелер-5 тұз шахталары -7 Арт-терапия кабинеті -4 Монтессори кабинеті -4 2024 жыл: сенсорлық бөлмелер - 2 (Павлодар қаласының № 5 балабақшасында, Ақсу қаласының №18 балабақшасында) тұз шахталары - Екібастұз қаласының сәбилер бақшасында Арт - терапия кабинеті-Павлодар қаласының №5 сәбилер бақшасында, Екібастұз қаласының №1 сәбилер бақшасында; 2025 жыл: Монтессори кабинеті-Павлодар қаласының №42 сәбилер бақшасында. | - сенсорлық бөлмелер -тұз шахталары --кабинеттер: Арт-терапия, Монтессори, | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |
|  | МДҰ психологиялық қызметін ұйымдастыру Мақсаты: - педагогикалық ұжымды баланы әлеуметтендірудің психологиялық-педагогикалық негіздерін игеруге дайындау кезінде бірыңғай үздіксіз білім беру кеңістігін өзгертуге жәрдемдесу; Міндеттер: - білім беру кеңістігін дамытудың әлеуметтік жағдайын психологиялық талдау, негізгі проблемаларды анықтау және олардың пайда болу себептерін, оларды шешудің жолдары мен құралдарын анықтау; - балалардың әлеуметтік және психологиялық денсаулығындағы, олардың интеллектуалды және жеке дамуындағы ауытқулардың алдын алу және жеңу; - педагогикалық міндеттерді шешуде педагогтердің психологиялық құзыреттілігінің қажетті деңгейін қамтамасыз ету; - педагогтердің психологиялық көмекке деген сұранысын қанағаттандыру, кәсіби күйіп қалу бойынша алдын алу іс-шараларын жүргізу. | Бұйрық, ереже, жоспар | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 3 қосымша міндет. Даму бағытын, бағдарламасын, әдістемесін анықтау бойынша ұйымдарға дербестік беру |  |  |  |  |  |
|  | Даму бағыттары бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың авторлық бағдарламаларын, әдістемелік құралдарын, вариативтік білім беру бағдарламаларын әзірлеу | Сараптамалық немесе ғылыми-әдістемелік кеңестің қорытындысы | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Инновациялық бағыттағы бағдарламаларды ғылыми сүйемелдеу үшін жоғары оқу орындарымен, Балаларды ерте дамыту институтымен, колледждермен бірлескен жұмыс | Ынтымақтастық меморандумы, Ресурстық орталық | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Ә.Марғұлан атындағы ППУ, Б.Ахметов атындағы Жоғары педагогикалық колледж | Қажет емес |
| 4 міндет. Ата-аналардың белсенділігін арттыру |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Мектепке дейінгі ұйымдарға кезектілікті есепке алудың бірыңғай жүйесін енгізу |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары үшін бірыңғай есепке алу, кезектілік және жолдама беру базасы бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу. | Онлайн және офлайн форматтағы семинарлар, кеңестер | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Ата-аналар үшін буклеттер, жаднамалар, нұсқаулықтар әзірлеу және топтардың ақпараттық бұрыштарында, оның ішінде адамдар көп жиналатын жерлерде орналастыру, ақпараттық ресурстар (YouTube - арналар, әлеуметтік желілер және т.б.) әртүрлі коммуникациялық ресурстар арқылы мақсатты аудиториямен өзара іс-қимыл жасау. | БАҚ, сайттар мен әлеуметтік желілердегі ақпарат | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 2 қосымша міндет. Ата-аналарды балаларын тәрбиелеуде, тамақтануда, денсаулығы мәселелерінде оқыту |  |  |  |  |  |
|  | «Салауатты өркен», «Бақытты бала» жобаларын іске асыру. Жобаларды іске асыру нәтижесі мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі мен патриоттық тәрбиесі саласындағы ата – аналардың құзыреттілігін арттыру, олардың денсаулығына саналы түрде қарау арқылы дене бітімі дамыған баланы тәрбиелеуге қатысуы, балаларының рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбиесіне белсенді қатысуы болып табылады. | Ата-аналармен ақпараттық-ағарту жұмысы | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Балалардың ерте дамуы мен салауатты өмір салтының өзекті мәселелері бойынша әлеуметтік желілерде балалар мен ата - аналар қарым-қатынасының оң көзқарастарын қалыптастыру жолымен отбасыларда қолайлы психо-эмоционалдық ахуал орнату үшін айдар құру. 2024 ж. - 132 айдар (балабақшалар мен шағын орталықтардың жалпы санының 34%): Ақсу қ. - 14, Ақтоғай а. -1, Баянауыл а. -4, Железин а. -2, Ертіс а. -2, Май а.-2, Павлодар қ.- 73, Павлодар а. -8, Аққулы а. -5, Тереңкөл - 3, Успен - 3, Шарбақты - 1, Екібастұз қ. -28; 2025 ж. – 241 айдар (балабақшалар мен шағын орталықтардың жалпы санының 63%): Ақсу қ. - 18, Актоғай а. -24, Баянауыл а. -24, Железин а. -21, Ертіс а. -23, Май а. -21, Павлодар қ.- 10, Павлодар ауданы - 18, Аққулы а. -15, Тереңкөл а. - 22, Успен а.- 16, Шарбақты а. - 12, Екібастұз қ.-17. | ОАМ ақпарат | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Отбасылық және ұлттық құндылықтарды нығайту және сақтау және оларды өскелең ұрпаққа беру үшін МДҰ жанында жас аналар мектептерін, әкелер, ата-әжелер мектептерін ұйымдастыру: Анықтама үшін: 2024 жылғы 1 қаңтарға: барлығы – 190 мектеп (955 ата-ана), оның ішінде: аналар мектебі -112 ( 560 ана), әкелер мектебі -15 (78 әке), аталар -2 (12 аталар), әжелер -61 ( 305); 2024 ж. - 209 мектеп (1053 )оның ішінде: аналар мектебі -119 ( 595 ана), әкелер мектебі -19 (98 әке), аталар-4 (22 аталар), әжелер-67( 338); 2025 ж. - 236 мектеп ( 1179 )оның ішінде: аналар мектебі -133 (668 ана), әкелер мектебі -25 (124 әке), аталар-6 (29), әжелер-72 ( 358); | Аналар, әкелер, аталар, әжелер мектептері | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Ата-аналар жиналыстарын дәстүрлі емес форматта өткізу Мақсаты: Баланың жеке басының дамуына жағдай жасауда МДҰ мен отбасының күш-жігерін үйлестіру және біріктіру. Міндеттер: ашықтықтың, жеңілдіктің, психологиялық қауіпсіздіктің және ашық диалогтың жайлы атмосферасын қалыптастыру. | -шеберлік сағат; -дөңгелек үстел; -ойын сессиялар; - коучингтер - кейс –технологиялар - Brain – storm (миға шабуыл), -менталды карта, -треннинг, -ата - аналық ринг | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 3 қосымша міндет. Ата-аналарды балалардың даму процесіне тарту, әр тәрбиеленушінің отбасымен серіктестік қарым-қатынас орнату, соның ішінде баланың дамуы үшін ұйыммен бірге ата-аналардың ортақ жауапкершілігін арттыру |  |  |  |  |  |
|  | Қамқоршылық кеңестердің жұмысын жетілдіру 2024 жылғы 1 қаңтарға: 157 Қамқоршылық кеңес (100%) Қамқоршылық кеңестер бекітілген ереже мен жұмыс жоспары негізінде жұмыс істейді, тамақтануды ұйымдастыру жөніндегі бракераждық комиссиялардың құрамына кіреді, балалар мен қызметкерлердің мүдделерін қорғауды және қолдауды қамтамасыз етеді, МДҰ-ның материалдық-техникалық базасын нығайту үшін бюджеттен тыс қаражатты тартуға жәрдемдеседі. | Қамқоршылық Кеңес туралы ереже, жұмыс жоспары, Қамқоршылық кеңес жанындағы бракераждық комиссиялар | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Жұмыстың белсенді формалары арқылы өзара ынтымақтастық және отбасылар. Мақсаты: баланың тұтас дамуын қамтамасыз ету, ата-аналардың тәрбие саласындағы құзыреттілігін арттыру. Міндеттер: Балаларды тәрбиелеудің бірлігін орнату, отбасылық тәрбиенің озық тәжірибесін зерттеу және тарату, ата-аналарды балаларды әлеуметтендірудің екі маңызды институты ретінде өмірмен таныстыру. Ата-аналармен жұмысты жоспарлауға сәйкес 157 мектепке дейінгі білім беру ұйымдары бар. | - күнделікті чаттар; - балаңыздың фильмдерін көру; - еріктілік; - қоғамдық жобалар - Денсаулық күндері - жаяу серуендеу - экскурсиялар - отбасымен бірлескен шағын жобалар | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 5 міндет. Бағалау жүйесін жетілдіру |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. ECERS ерте балалық шақтағы қоршаған ортаның рейтингтік шкаласын пайдалана отырып, мектепке дейінгі білім беру сапасын тәуелсіз ұлттық бағалау жүйесін дамыту |  |  |  |  |  |
|  | МДҰ қызметін сапаны бағалау критерийлеріне сәйкестігін талдау. | Талдамалық анықтама | Тоқсанда 1 рет | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі ұйымның сайттарында өзін-өзі бағалау материалдарын орналастыру. | Өзін-өзі бағалауды талдауды орналастыру | 2024 - 2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |
| 2 қосымша міндет. Ерікті аккредиттеу кезінде үздік нәтижелер көрсеткен мектепке дейінгі ұйымдар үшін қаржыландырудың ынталандырушы компоненттерін енгізу |  |  |  |  |  |
|  | Мектепке дейінгі білім берудің үздік үлгілерін анықтау және тарату, шығармашылықпен жұмыс істейтін ұжымдарды қолдау және ынталандыру мақсатында «Үздік мектепке дейінгі ұйым» конкурсын өткізу. | Облыс әкімі гранты 50 млн.теңге | 2024 - 2025 жж | Облыс әкімдігі, Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |

«Баршаға қолжетімді сапалы білім»  Ұлттық баяндамасын

Павлодар облысында іске асыру жөніндегі жол картасы

2 бөлім. «Әр мектеп-үздік мектеп»

| № р/с | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны |  | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушы | Қаржыландыру көздері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 бөлім. « Әр мектеп-үздік мектеп» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 міндет. Барлығына бірдей тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Әлеуметтік немесе экономикалық жағдайына және тұрғылықты мекеніне қарамастан, балалардың барлығына бірдей мүмкіндікті қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне қаржылық және материалдық көмек көрсету (жаппай оқыту) 2024 ж. – 12497 оқушы;; 2025 ж. – 12497 оқушы;. Павлодар қ.– 3263; Павлодар қ. – 3263. Ақсу қ. - 1005; Ақсу қ. - 1005. Екібастз қ.- 2214; Екібастұз қ.- 2214. Ақтоғай –263; Ақтоғай –263. Аққулы – 512; Аққулы – 512. Баянауыл – 1693; Баянауыл – 1693. Железин – 414; Железин – 414. Май – 429; Май – 429. Ертіс – 620; Ертіс – 620. Павлодар ауд. – 615; Павлодар ауд. – 615. Тереңкөл – 473; Тереңкөл – 473. Успен – 451; Успен – 451. Шарбақты – 545; Шарбақты – 545. | Талдамалық анықтама |  | 2024 ж 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |  |
| 58 | Мектеп формасымен, кеңсе тауарларымен, т.б. қамтамасыз ету 2024 ж. – 12497 оқушы;; 2025 ж. – 12497 оқушы;. Павлодар қ.– 3263; Павлодар қ. – 3263. Ақсу қ. - 1005; Ақсу қ. - 1005. Екібастз қ.- 2214; Екібастұз қ.- 2214. Ақтоғай –263; Ақтоғай –263. Аққулы – 512; Аққулы – 512. Баянауыл – 1693; Баянауыл – 1693. Железин – 414; Железин – 414. Май – 429; Май – 429. Ертіс – 620; Ертіс – 620. Павлодар ауд. – 615; Павлодар ауд. – 615. Тереңкөл – 473; Тереңкөл – 473. Успен – 451; Успен – 451. Шарбақты – 545; Шарбақты – 545. | Талдамалық анықтама |  | 2024 ж 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |  |
| 59 | Ыстық тегін тамақпен қамтамасыз ету 2024 ж. – 41432 оқушы;; 2025 ж. – 41432 оқушы;. Павлодар қ. – 19814; Павлодар қ. – 19814. Ақсу қ. - 4386; Ақсу қ - 4386. Екібастұз қ.- 8929; Екібастұз қ.- - 8929. Ақтоғай ауданы – 790; Ақтоғай ауданы – 790. Аққулы – 589; Аққулы – 589. Баянауыл – 875; Баянауыл – 875. Железин – 665; Железин – 665. Май – 571; Май – 571. Ертіс - 925; Ертіс - 925. Павлодар ауданы – 1370; Павлодар ауданы – 1370. Тереңкөл – 1045; Тереңкөл – 1045. Успен – 577; Успен – 577. Шарбақты – 896; Шарбақты – 896. | Талдамалық анықтама |  | 2024 ж 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |  |
| 60 | Инфрақұрылым, мектеп құрылысы: 2024 ж. – Павлодар қ. 2 мектеп: - Достық ш/а 1200 орынға, - №47 мектеп 600 орынға, - «Ұлағат» инновациялық шығармашылық орталығы» қосымша білім беру ұйымдастыру; 2025 ж.- Павлодар қ. 3 мектеп: - Шығыс ш / а 1200 орындық мектеп, - Усолка ш / а - да 1200 орынға мектеп, - «Жастар» ш / а - да 1200 орынға мектеп. | Енгізу актісі |  | 2024 ж 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | РБ |  |
| 61 | «Қазақстан Халқына» қоры және «Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту» НЗМ жобасы шеңберінде аудан орталықтарының мектептерін жарақтандыру 2024 ж - 10 мектеп Аудан/қала атауы; Мектеп атаулары. Павлодар қ.; «Кенжекөл жалпы орта білім беретін мектебі» КММ. Ақсу қ.; «Ю. Гагарин атындағы орта мектеп» КММ, «Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ. Екібастұз қ.; «Екібастұз қаласының № 11 жалпы орта білім беретін мектебі»КММ. Ақтоғай; «Абай атындағы жалпы орта білім беру мектебі» КММ. Железин; «№ 1 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ. Май; «Көктөбе жалпы орта білім беретін мектебі» КММ. Павлодар ауданы; «Заря жалпы білім беретін мектебі» КММ. Успен; «А. Байтұрсынұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебі»КММ. Шарбақты; «Абай Құнанбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ. | ОТҮ тиімді ұйымдастыру үшін жағдай жасау, білім беру сапасын арттыру |  | 2024 ж | «Қазақстан Халқына» қоры | «Қазақстан Халқына» қоры |  |
| 62 | Мектептерде инклюзияны қолдау кабинеттерін ашу 2024-2 ( Екібастұз қ. № 18 ЖОББМ, Ақсу қ. №7 ЖОББМ ) 2025-5 (Екібастұз қ. №11 ЖОМ, Ақтоғай ауданы Абай атындағы ЖОББМ , Ертіс ауданының №1 ЖОББМ , Май ауданы Е. Мұқашев атындағы ЖОББМ , Шарбақты ауданы Абай атындағы ЖОББМ ) | Енгізу актісі |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 63 | Мектептерді жаңғырту 2024 ж. -54 мектеп Аудан/қала атауы; Мектеп атаулары. Павлодар қ.; № 2, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 27, 35, 41 ЖОМ, А.Байтұрсынұлы ат., Ш.Шөкин ат. ЖОМ, № 17, 37, 23 ЖОМ, Малайсары батыр ат. ЖОМ. Ақсу қ.; № 8 ОМ, Қызылжар ЖОМ. Екібастұз қ.; № 2, 6, 10, 11, 17, 21, 23, 35 ЖОМ, Құдайкөл, Атығай, Бәйет ЖОМ. Ақтоғай; Жолболды а. Естай ЖОМ. Аққулы; Тілектес ЖОМ. Баянауыл; Қ. Сәтбаев атындағы ЖОББМ,ж. Аймауытов атындағы ЖОББМ, Қ. Кемеңгеров атындағы ЖОББМ, Әлкей Марғұлан атындағы ЖОББМ. Железин; Т.Праслов ат. Прииртышск ЖОМ. Май; Көктөбе а. Е.Мукашев ат. ЖОМ. Ертіс; Ш.Уәлиханов ат. ЖОМ , Сілеті ЖОМ, Е.Мукашев ат. ЖОМ, Қарқұдық ЖОМ, Қараағаш ЖОМ. Павлодар ауданы; Ямышев ЖОМ, Заря ЖОМ. Тереңкөл; Калиновка ЖОМ. Успен; Павловка ЖОМ. Шарбақты; Чигирин ОМ. Облыс; Абай ат. дарынды балаларға арналған гимназия, №1 лицей, Облыстық дарынды балаларға арналған Ы. Алтынсарин атындағы қазақ гимназия-интернаты, Зерде, Қ.Сәтпаев ат. дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия.. Жаңа модификациядағы оқу кабинеттері 2024 г. - 42 мектеп; Аудан/қала атауы; Кабинет атаулары (42 каб). Павлодар қ.; № 15(физика), № 2 (химия, физика,биология, робототехника), № 7 ЖОМ (химия). Ақсу қ.; Қызылжар ЖОМ (физика), СШ № 8 (биология). Екібастұз қ.; №2 ЖОМ (химия), №6, (химия, физика, STEM) № 11 (физика, биология), №17 (биология). Ақтоғай; Жолболды а. ЖОМ (физика). Аққулы; Жамбыл ЖОМ(физика). Баянауыл; Ә.Марғұлан ат. ЖОМ (физика), Ж.Аймауытов ат. ЖОМ (физика), Қ.Сәтпаев ат. ЖОМ (химия), Д.Рахметов ат. ЖОМ (физика), Қ.Кемеңгеров ат. ЖОМ (физика). Железин; Прииртышск ЖОМ. Май; Көктөбе ауылы Е. Мұқашев атындағы ЖОМ (биология), Малайсары ЖОМ (STEM), А. Иманов атындағы мектеп-лицей (химия), Көктөбе ЖОМ (химия). Ертіс; Ш.Уәлиханов ат. ЖОМ (биология), Сілеті ЖОМ (физика), Амангелді ЖОМ (химия). Павлодар ауданы; Ямышев ЖОМ (биология), Заңғар ЖОМ (химия), Чернорецк №2 ЖОМ (физика). Тереңкөл; Калиновка ЖОМ (физика), Қызылтаң ЖОМ(физика), Воскресенка ЖОМ (биология). Успен; Павловка ЖОМ (биология), Қозыкеткен ЖОМ (физика), М.Жұмабаев ат. ЖОМ (физика). | Қабылдау актісі . Тақырыпты тиімді зерттеу |  | 2024–2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |  |
| 64 | - Теміржолшылар кентінде «Жігер» балалар жасөспірімдер клубы» КМҚК аула клубы филиалының ашылуы (Павлодар қ., Кленовая көшесі 90, ауылдық аймақ) - ж.– 80 оқушы, - 2025 ж. – 100 оқушы - Павлодар қ., С. Нұрмағанбетов,134 мекенжайы бойынша «Алтын сақа» инновациялық-шығармашылық орталығын ашу 2024 ж. – 280 оқушы, 2025ж. – 300 оқушы | Облыс әкімдігінің қаулысы |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 65 | Қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру: 2024 ж. – 3330 орын; 2025 ж. – 4440 орын. | Облыс әкімдігінің қаулысы |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 66 | «Жақсы мектеп үшін жаңа мұғалім», «Оқу үшін оқыту» жобаларын іске асыру (Оқу үдерісінде тәжірибеге бағдарланған тапсырмаларды әзірлеу және қолдану бойынша оқыту семинарларын өткізу, PISA көрсеткіштері бойынша 8-сынып оқушыларының білімі мен дағдыларының деңгейін анықтау үшін диагностикалық тапсырмаларды жасау) | Әдістемелік ұсынымдар |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері, ББДИО | Қажет емес |  |
| 2 қосымша міндет. Мектептің бейіндік бағытын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Павлодар қаласы С. Торайғыров атындағы ЖОББМ базасында IT сыныптардың ашылуы | IT мектеп |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және білім беру сапасын арттыру үшін ауылдық жерлерде білім беру округтерін құру |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Облыстың жетекші мектептері мен ауыл мектептері арасындағы кәсіби өзара іс-қимыл мақсатында «Қаладан-ауылға» жобасын іске асыру. 2024 ж - ауылдық мектептеріне 12 мамандандырылған мектептің тәлімгерлігі: - «Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия» КММ – Ақтоғай ауданының ауылдық мектептері; - «Зерде» мамандандырылған жалпы білім беретін мектебі» ММ - Успен ауданының ауылдық мектептері; - «Дарынды балаларға арналған Ы.Алтынсарин атындағы облыстық қазақ гимназия-интернаты» ММ– Баянауыл ауданының ауылдық мектептері; - Екібастұз қаласының «Дарынды балаларға арналған облыстық көпсалалы көптілді лицейі» ММ – Ақсу қаласының ауылдық мектептері, ауылдық аймақ - Павлодар қаласының «Дарынды балаларға арналған № 8 мектеп-лицейі» ММ – Железин ауданының ауылдық мектептері; - Дарынды қыз балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты» ММ - Аққулы ауданының ауылдық мектептері; - «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ , Дарынды балаларға арналған №3 Гимназия» ММ - Тереңкөл ауданының ауылдық мектептері; - «Екібастұз қаласының №1 мамандандырылған мектеп-лицейі» ММ - Ертіс ауданының ауылдық мектептері; - Дарынды балаларға арналған №3 Гимназия» ММ , «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ - Павлодар ауданының ауылдық мектептері; - «Дарынды ер балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты» ММ - Май ауданының ауылдық мектептері; - « Дарынды балаларға арналған облыстық көпсалалы лицей-интернаты» ММ - Шарбақты ауданының ауылдық мектептері; - «Қ. Сәтбаев атындағы мамандандырылған гимназия» ММ – Екібастұз қаласындағы ауылдық мектептері, ауылдық аймақ. 2025 ж - ауылдық мектептеріне 12 мамандандырылған мектептің тәлімгерлігі: - «Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия» КММ – Ақтоғай ауданының ауылдық мектептері; - «Зерде» мамандандырылған жалпы білім беретін мектебі» ММ - Успен ауданының ауылдық мектептері; - «Дарынды балаларға арналған Ы.Алтынсарин атындағы облыстық қазақ гимназия-интернаты» ММ– Баянауыл ауданының ауылдық мектептері; - Екібастұз қаласының «Дарынды балаларға арналған облыстық көпсалалы көптілді лицейі» ММ – Ақсу қаласының ауылдық мектептері, ауылдық аймақ - Павлодар қаласының «Дарынды балаларға арналған № 8 мектеп-лицейі» ММ – Железин ауданының ауылдық мектептері; - Дарынды қыз балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты» ММ - Аққулы ауданының ауылдық мектептері; - «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ , Дарынды балаларға арналған №3 Гимназия» ММ - Тереңкөл ауданының ауылдық мектептері; - «Екібастұз қаласының №1 мамандандырылған мектеп-лицейі» ММ - Ертіс ауданының ауылдық мектептері; - Дарынды балаларға арналған №3 Гимназия» ММ , «Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ - Павлодар ауданының ауылдық мектептері; - «Дарынды ер балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты» ММ - Май ауданының ауылдық мектептері; - « Дарынды балаларға арналған облыстық көпсалалы лицей-интернаты» ММ - Шарбақты ауданының ауылдық мектептері; - «Қ. Сәтбаев атындағы мамандандырылған гимназия» ММ – Екібастұз қаласындағы ауылдық мектептері, ауылдық аймақ. |  | Білім алушылардың білім сапасының алшақтығын азайту | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері ,мамандандырылған мектептер, ББДИО | Қажет емес |  |
| 69 | Білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және ауылдық жерлерде білім беру округтері арқылы білім беру және тәрбие сапасын арттыру 27 құзыреттілік орталығы, 126 өсу нүктесі жоспарлануда Ақсу қ.: - Құзыреттілік орталығы - 2 округ – 25 мектеп Өсу нүктелері -7 Базалық әлеуеттік мектептер -11 1. Ы. Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебі . Өсу нүктелері - 4: Үштерек, Жамбыл, Қабылбеков атындағы, Абай атындағы ЖОМ. Базалық әлеуеттік мектептер - 9: Қалқаман, Ақжол, Береке, Дөнентаев атындағы, Қ. Қамзин атындағы, Қызылжар, Айнакөл, Сольветка, Сарышығанақ орта мектептері. - Ақсу қаласының мектеп-лицейі Өсу нүктелері - 3: №7 ЖОМ, №8 ЖОМ, №4 ЖОМ Базалық әлеуеттік мектептер - 7: Еңбек ЖОМ, Спутник ЖОМ, №5 БМ, Ю.Гагарин ат. ЖОМ, Б.Момышұлы ат. ЖОМ, К.Шүлембаев ат. ЖОМ, Достық ЖОМ Павлодар қ.: Құзыреттілік орталығы - 4 округ, 43 мектеп Өсу нүктелері -13 Базалық әлеуеттік мектептер -26 1. Құзыреттілік орталығы – А.Байтұрсынұлы ат. ЖОМ Өсу нүктелері – 3 («№36 ЭБ ЖБМ», «М.Әуезов ат. ЖОМ», «Жетекші ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 7 («Р.Нұртазина ат. ЖОМ», «№27 ЖОМ», «№6 ЖОМ», «№5 ЖОМ», «№43 ЖОМ», «№18 ЖОМ», «ДШСБ №41 ЖБМ») 2. Құзыреттілік орталығы – А.Шамкенов ат. МЛ Өсу нүктелері – 3 («Кенжекөл ЖОМ», «С.Торайғыров ат. ЖОМ», «М.Әлімбаев ат.ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 6 («№30 ЖОМ», «№11 ЖОМ», «№33 ЖОМ», «№40 ЖОМ», «№31 ЖОМ», «№32 НМ») 3. Құзыреттілік орталығы – Шапық Шөкин ат. МГ Өсу нүктелері – 4 («№39 ЖОМ ИТ», «№17 ЖОМ», «№26 ЖОМ», «№38 НМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 7 («№15 ЖОМ», «№14 ЖОМ», «К.Макпалеев ат. ЖОМ», «№24 ЖОМ», «№21 ЖОМ», «№29 ЖОМ», «№46 ЖОМ») 4. Құзыреттілік орталығы – Әлихан Бөкейхан ат. МЛ Өсу нүктелері – 3 («Б.Момышұлы ат. ЖОМ», «№2 ЖОМ», «№35 ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 6 («Ташенев ат. ЖОМ», «Қ. Бекхожин ат. ЖОМ», «№7 ЖОМ», «Малайсары батыр ат. ЖОМ», «№25 ЖОМ», «М.Жүсіп ат. ЖОМ») Екібастұз қ.: Құзыреттілік орталығы - 2 округ -12 мектеп, Өсу нүктелері -4 Базалық әлеуеттік мектептер -8 1. Екібастұз қ. №6 МЛ Өсу нүктелері – 2 («№9 ЖОМ», «№10 ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 4 («Бозшакөл НОМ», «Төрт-құдық ЖОМ», «Майқайың ЖОМ», «№12 ЖОМ») 2. Екібастұз қ. №26 МГ Өсу нүктелері – 2 («№18 ЖОМ», «№11 ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 4 («Өленті НОМ», «Бесқауға ЖОМ», «Құдайкөл ЖОМ», «К.Алғамбаров ат. ЖОМ») Баянауыл ауданы: Құзыреттілік орталығы -2 округ – 14 мектеп Өсу нүктелері -10 Базалық әлеуеттік мектептер -3 1. «Ш.Айманов ат. ЖОББМИ» КММ Өсу нүктелері – 5 (Қ.Сәтбаев ат. МБОТК, Шоманкөл БМ, Б.Хайдаров ат. ЖОББМ, Е.Бекмаханов ат.ЖОББМ, Ақши ЖОББМ) Базалық әлеуеттік мектептер – 1 (Жайма ЖОМ) 2. «З.Ақышев ат. ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 5 («Қ. Кемеңгеров ат.ЖОББМ», Ш.Шөкин ат. ЖОББМ, «Егіндібұлақ ЖОББМ», Шадыра ЖОББМ, Біріншімай БМ) Базалық әлеуеттік мектептер – 2 (Д.Рахметов ат. ЖОМ, Ә. Марғұлан ат. ЖОМ). Ақтоғай ауданы: Құзыреттілік орталығы - 2 округ, 23 мектеп Өсу нүктелері -9 Базалық әлеуеттік мектептер -12 1. «Абай атындағы орта мектеп» КММ Өсу нүктелері – 4 ("Естай атындағы ЖББОМ" КММ ", «Т. Бигелдинов атындағы ЖОББМ" КММ," Қараоба ЖББОМ" КММ, "Н.Алшинов атындағы Жалаулы ЖББОМ" КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 6 («Шілікті НОМ» КММ, "Еңбекші НОБМ" КММ, "Шідерті НОМ" КММ, "Шолақсор ЖББОМ" КММ, "Балтасап НОМ" КММ, "Жалаулы БМ" КММ). 2. «М. Қайырбаев атындағы ЖББОМ»КММ Өсу нүктелері – 5 («Тіленшін атындағы ЖББОМ» КММ, "Нығыманов атындағы ЖББОМ" КММ, «С. Мүткенов атындағы ЖББОМ" КММ, "Қ.Сәтбаев атындағы ЖББОМ" КММ", «Қ.Ыдырысов атындағы ЖББОМ" КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 6 ("Жамбыл НОМ" КММ, "Ы.Алтынсарин атындағы ЖББОМ» КММ, "Жаңатап БМ" КММ, "Әбжан а. НОМ" КММ, "Х.Шаяхметов атындағы НОМ» КММ, "Өтес НМ" КММ). Аққулы ауданы: Құзыреттілік орталығы 2 округ – 23 мектеп Өсу нүктелері -11 Базалық әлеуеттік мектептер -10 1. «Аққулы ауылының жалпы білім беру мектебі» КММ Өсу нүктелері – 5 («Шарбақты ЖОББМ» КММ, «Жамбыл ЖОББМ» КММ, «Қазантай НЖББМ» КММ, «Малыбай ЖОББМ» КММ, «Уахатов ат.ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер -7 («Төсағаш ауылының ЖБМ» КММ; «Жабағылы НЖББМ» КММ; «Жаңатан НЖББМ» КММ; «Тақыр НЖББМ» КММ; «Майқарағай ЖОББМ» КММ; «Амангелді ЖБББМ» КММ; Шақа ЖОББМ» КММ) 2. «Потанин ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 6 («Ямышев ЖОББМ» КММ; «С.Сатыбалдин ат.ЖОББМ» КММ; «Тлектес ЖОББМ» КММ; «Әйтей ауылының НОМ» КММ; «А.Баймұлдин ат. ЖОББМ» КММ; «Абай ат. НЖББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 3 («Қазы ЖОББМ” КММ; «Шәмші ЖБББМ» КММ; «Бесқарағай ЖОББМ» КММ). Железин ауданы: Құзыреттілік орталығы -2 округ, 29 мектеп Өсу нүктелері -5 Базалық әлеуеттік мектептер -22 1. «№ 2 ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 3 : «Т.П.Праслов ат. Прииртышск ЖОББМ» КММ, «№ 1 ЖОББМ» КММ,»Михайлов ЖОББМ» КММ Базалық әлеуеттік мектептер – 16 «Береговой НЖББМ» КММ, «Башмашын ЖОББМ» КММ, «Кузьмино НЖББМ» КММ, «Крупский НЖББМ» КММ, «Алакөл ЖОББМ» КММ, «Пятерыжск НЖББМ» КММ, «Лесной ЖОББМ» КММ, «Новомир ЖОББМ» КММ, «Захаров НЖББМ» КММ, «Моисеев НЖББМ» КММ, «Славянов НЖББМ» КММ, «Буденый НЖББМ» КММ, «Озерный НЖББМ» КММ, «Жолтаптық НЖББМ» КММ, «Мыңкөл НЖББМ» КММ, «Березовка НЖББМ» КММ. 2. М.Дулатұлы атындағы №3 ЖОББМ Өсу нүктелері -2: «Веселая роща ЖОББМ» КММ, «Жаңа жұлдыз ауылының ЖОББМ» КММ; Базалық әлеуеттік мектептер – 6 «Абай НЖББМ» КММ, «Еңбекші НЖББМ» КММ, «Аққайың селосының НЖББМ» КММ, «Екішоқ НЖББМ» КММ, «Есқара ЖОББМ» КММ, «Ш.Уәлиханов ат.ЖОББМ» КММ. Ертіс ауданы: Құзыреттілік орталығы – 1 округ, 25 мектеп Өсу нүктелері – 12 Базалық әлеуеттік мектептер – 12 1. «№4 Ертіс ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 12: («№1 Ертіс ЖОББМ» КММ, «№2 Ертіс ЖОББМ» КММ,«№3 Ертіс ЖОББМ» КММ, «Ұзынсу орта мектебі» КММ, «Абай ЖОББМ» КММ, «Қарақұдық ЖОББМ» КММ, «Ағашорын орта мектебі» КММ, «Панфилов орта мектебі» КММ, «Амангелді ЖОББМ» КММ, «Қызылжар ЖОББМ» КММ, «Ш.Уәлиханов ат. ЖОББМ» КММ, «М.Горький ЖОББМ» КММ); Базалық әлеуеттік мектептер – 12: («Қоскөл орта мектебі» КММ, «Сілеті орта мектебі» КММ, «Қараағаш орта мектебі» КММ, «Қараағаш орта мектебі» КММ, «Луговой негізгі мектебі» КММ, «Берлык негізгі мектебі» КММ, «Майқоңыр орта мектебі» КММ, «Ленин орта мектебі» КММ, «Иса Байзақов ат. ЖОББМ» КММ, «Иса Байзақов ат. ЖОББМ» КММ, «Тоқта негізгі мектебі» КММ, «Қызылқақ орта мектебі» КММ) Май ауданы: Құзыреттілік орталығы - 2 округ, 13 мектеп Өсу нүктелері -7 Базалық әлеуеттік мектептер -4 1. «Жалтыр ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 4 («Көктөбе ЖОББМ» КММ, «А.Иманов атындағы ЖОББМ» КММ, «Қазан ЖОББМ» КММ, «Қазақстан НМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 2 («Е.Мукашев атындағы ЖОББМ» КММ, «Саты ЖОББМ» КММ) 2. «Малайсары ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 3 («Ақжар ЖОББМ» КММ, «Қаратерек ЖОББМ» КММ, «Ақшиман ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 2 («Май ЖОББМ» КММ, «Майтөбе ЖОББМ» КММ») Павлодар ауданы: Құзыреттілік орталығы -3 округ -23 мектеп Базалық әлеуеттік мектептер -12 мектеп - «Шақат ЖОББМ» КММ (1 округ – 11 мектеп) Өсу нүтелері: (Кемеңгр ЖОББМ» КММ, «Луганск ЖОББМ» КММ, «Ефремовка ЖОББМ» КММ, «Розовка ЖОББМ» КММ, «Зангар ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер 5: («Маралды НЖББМ»КММ, «Аккүдық БМ» КММ, «Богдановка НЖББМ» КММ, «Рождественка ЖОББМ» КММ, «Коряковка БМ»КММ); 2.«№ 1Чернорецк ЖОББМ» КММ (2 округ - 10 мектеп) («Черноярка ЖОББМ» КММ, «Мичурин ЖОББМ» КММ, «Жаңа қала НЖББМ»КММ, «№ 2Чернорец ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер -5 («Сычевка НЖББМ» КММ, «Жамбыл БМ» КММ , «Достык НЖББМ» КММ, «Қарагол БМ» КММ, «Пресновка ЖОББМ» КММ ). 3.«Заря ЖББМ» КММ (3 округ - 2 мектеп) (Кенес НЖББМ» КММ, «Ямышев ЖОББМ» КММ); Базалық әлеуеттік мектептер -2 («Каратогай БМ» КММ, «Ольгинка ЖОББМ» КММ ). Тереңкөл ауданы: Құзыреттілік орталығы :2 округ – 25 мектеп Өсу нүктелері-6 Базалық әлеуеттік мектептер - 8 1. «Қатша Оспанова атындағы № 3 ЖОМ» Өсу нүктелері – 2 («Березовка ЖОМ», «Песчан №2 ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 8 («Жаңакұрылыс НОМ»,«Трофимовка ЖОМ», «Фрументьевка НОМ», «Воскресенка ЖОМ», «Қызылтан ЖОМ», «Жасқайрат НОМ», «Тілеубай НОМ», «БайқонысЖОМ») 2. «А. Елгин атындағы № 1 ЖОМ» Өсу нүктелері – 4 («Береговая ЖОМ», «А.Текенов ат. №2 ЖОМ», «Федоровка ЖОМ», «Октябрьск ЖОМ») Базалық әлеуеттік мектептер – 10 («Осьмерыжск НОМ», «Бобровка ЖОМ», «Ынталы НОМ», «Ивановка ЖОМ», «Калиновка ЖОМ», «Львовка ЖОМ», «Песчан №1 ЖОМ», «Зеленая роща НОМ», «Первомайск НОМ»). Успен ауданы: Құзыреттілік орталығы -1 округ, 19 мектеп Өсу нүктелері-4 Базалық әлеуеттік мектептер -14 1. А. Байтұрсынұлы атындағы ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – 4 («Павлов ЖОББМ» КММ, «Абай ат. ЖОББМ» КММ, «Қаратай ЖОББМ» КММ, «М.Жұмабаев ат. ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 14 («Богатырь НЖББМ» КММ, «Қозыкеткен ЖОББМ» КММ, «Ковалев НЖББМ» КММ, «Тимирязев НЖББМ» КММ, «Таволжан ЖОББМ» КММ, «Новопокров НЖББМ» КММ, «Константинов ЖОББМ» КММ, «Белоусов ЖОББМ» КММ, «М.Мәметова ат. ЖОББМ» КММ, «Дмитриев БЖББМ» КММ, «Ш.Айманов ат. ЖОББМ» КММ, «Вознесен НЖББМ» КММ, «Равнополь НЖББМ» КММ, «М.Әуезов ат. ЖОББМ» КММ) Шарбақты ауданы: Құзыреттілік орталығы -2 округ – 19 мектеп Өсу нүктелері -6 Базалық әлеуеттік мектептер -11 1. «Абай Құнанбаев атындағы ЖОББМ» КММ Өсу нүктелері – («Есілбай ЖОББМ» КММ, «Шегірен ЖОББМ» КММ, «Арбиген ЖОББМ» КММ). Базалық әлеуеттік мектептер – 4 («Жаңа-ауыл ЖОББМ», «Жылыбұлақ НЖББМ», «Алға БМ» КММ, «Галкино ЖОББМ» КММ) 2. «ГС бар ЖОМ» КММ Өсу нүктелері – 3 («Алексеевка ЖОББМ» КММ, «Александровка ЖОББМ» КММ, «Сосновка ЖОББМ» КММ) Базалық әлеуеттік мектептер – 7 («Назаровка НЖББМ» КММ, «Малиновка НЖББМ» КММ, «Қарабидай НЖББМ» КММ, «Заборовка НЖББМ» КММ, «Северный НЖББМ» КММ, «Маралды БМ» КММ, «Красиловка ЖОББМ» КММ) |  | Қалалардың жетекші мектептері (ментор-мектептер) мен ауылдық мектептер арасындағы кәсіби өзара іс-қимыл туралы бұйрық | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |  |
| 2 міндет. Кадрлық әлеуетті дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Мектептердегі дарынды балаларды анықтау үшін педагогикалық жоғары оқу орындарымен кәсіптік бағдар беру жұмыстары |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Педагогикалық сыныптардың ашылуы (9, 10-11 сыныптар үшін кәсіби өзін-өзі анықтау және педагогикалық мамандықты таңдау үшін жағдай жасау мақсатында) 2024 ж - Павлодар қаласының № 2 ЖОББМ 2025 ж - Баянауыл ауданы Мұхтар Әуезов атындағы ЖОББМ Күтілетін нәтижелер: оқушылардың әмбебап құзыреттіліктерді меңгеруі, түлектердің және олардың ата-аналарының мамандық таңдауымен өзін-өзі анықтауы және курстың соңында оқушылар Ә.Марғұлан ат. ППУ-не түсу үшін нысаналы бағыт алады. | Ә.Марғұлан атындағы ППУ-мен меморандум |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы (келісім бойынша) | ЖБ |  |
| 2 қосымша міндет. «Педагог» кәсіби стандарты негізінде, оның ішінде, ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін педагогикалық мамандықтардың білім беру бағдарламаларын жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | «Открытая школа» жобасын іске асыру (ЕББҚ бар балаларымен жұмыс істеу бойынша әдістемелік шеберханалар ) Жоба мақсаты: МЖБС шеңберінде білім беру ұйымдары жағдайында білім алушылардың физикалық және психологиялық денсаулығын сақтауға және нығайтуға кепілдік беретін, ата-аналары үшін ашық, ЕББҚ бар балалар үшін ерекше білім беру қажеттіліктеріне барабар, физикалық және эмоционалдық қолайлы инклюзивті орта моделін әзірлеу және енгізу. | Талдамалық анықтама |  | 2024-2025 жж | ББДИО, әдістемелік кабинеттер | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Педагогикалық ЖОО және колледж түлектерін міндетті тәуелсіз сертификаттау |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Колледждердің пед мамандықтарының түлектері үшін сынақ тестілеуін ұйымдастыру | ОАМ хат |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 4 қосымша міндет. «Мамандыққа бүйірден кіру» мүмкіндігі (PGCE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | «Мамандыққа бүйірден кіру» үшін міндетті педагогикалық білім алу » (PGCE) | ОАМ хат |  | 2024-2025 жж | ЖОО | Қажет емес |  |
| 5 қосымша міндет. Педагогтердің үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Мониторинг негізінде курстық даярлықпен және курстан кейінгі сүйемелдеумен қамтамасыз ету 2024 ж. - 2277 педагог; Павлодар -509 Ақсу – 73 Экибастуз -196 Аққулы – 66 Ақтоғай -120 Баянауыл – 217 Железин – 148 Ертіс -58 Май -145 Павлодар ауданы -357 Тереңкөл -231 Шарбақты – 52 Успен -105 - – 2578 Павлодар -850 Ақсу – 175 Екібастұз -275 Аққулы – 134 Ақтоғай -149 Баянауыл – 201 Железин – 197 Ертіс -97 Май -95 Павлодар ауданы -200 Тереңкөл -204 Шарбақты – 107 Успен -94 | Сертификат |  | 2024-2025 жж | «Өрлеу» АҚ, ПШО, Адамның үйлесімді дамуының ұлттық институты | ЖБ |  |
| 75 | Педагогтің біліктілігін арттыруға және кәсіби дамуына кешенді тәсілді іске асыратын «Заман.Талап. Тренд.»кейсті іске асыру. («Үздік педагог» атағы иегері, «Павлодар облысына қосқан үлесі үшін» төсбелгі иегерлерінің, педагог-шеберлердің тәжірибесін трансляциялау) 2024 ж: 48 педагог «Павлодар облысына қосқан үлесі үшін» 27 педагог «Үздік педагог» 2025 ж.- 48 «Павлодар облысына қосқан үлесі үшін» 27 педагог «Үздік педагог» | Тәжірибені тарату, тәжірибені жалпылау, санатты арттыру, Lesson-Study және «Action research» зерттеулері |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 76 | «Білім берудегі өзгерістедің 1000 көшбасшысы» кадрлық резервінің өңірлік дерекқорын құру Директорлар резерві: Ақсу қаласы - 1, Екібастұз қаласы - 37, Павлодар қаласы - 26, Ақтоғай ауданы - 3, Ақкулы ауданы -18, Баянауыл ауданы -14, Железин ауданы - 1, Ертіс ауданы - 27, Май ауданы - 12, Тереңкөл ауданы - 28, Павлодар ауданы - 1, Успен ауданы – 5. Директор орынбасарларының резерві: Ақсу қаласы-1, Екібастұз қаласы-51, Павлодар қаласы-23, Ақтоғай ауданы - 5, Ақкулы ауданы-18, Баянауыл ауданы-20, Железин ауданы-4, Ертіс ауданы-23, Май ауданы-18, Тереңкөл ауданы-36, Успен ауданы-6. | «Білім берудегі өзгерістердің 1000 көшбасшысы»жобасы |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 77 | Басшылар мен директорлардың орынбасарлары үшін курстық дайындықты ұйымдастыру 2024 -107 2025 - 87 | Курстар |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 3 міндет. Мазмұнды жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Талдау негізінде әр 5-7 жыл сайын оқу бағдарламалары мен оқулықтарды үнемі қайта қарау және жаңарту |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Талдау негізінде әр 5-7 жыл сайын оқу бағдарламалары мен оқулықтарды жаңарту Сараптама тобына қатысу: ҰКТ әзірлеушілері-51 педагог ПББ әзірлеушілері - 63 педагог Оқулықтар бойынша сарапшылар -20 педагог | ҚР ОАМ ақпарат |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері |  |  |
| 2 қосымша міндет. Мектеп түлегінің пәндік, метапәндік және базалық құзыреттіліктерін қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Білім алушыларда жаһандық құзыреттілікті қалыптастыру үшін жағдай жасау мақсатында «Балалықтан болашаққа» жобасын іске асыру (Білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, вариативті бағдарламалар мен элективті курстар әзірлеу). 2024 жыл - білім беру бағдарламаларын әзірлеу («Зерттеу қызметінің негіздері») 2025 жыл - Мектептерде вариативтік курстарды енгізу | Вариативті бағдарламалар және элективті курстар |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО | Қажет емес |  |
| 80 | Зияткерлік олимпиадаларды өткізу 2024 жыл -30, ғылыми жобалар конкурсы-3; 2025 жыл - 32, ғылыми жобалар конкурсы-4 | Олимпиада қорытындысы, рейтинг |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Ертіс дарыны | ЖБ |  |
| 81 | Зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүргізу, өңірлік және жергілікті аспектілерде қолданбалы маңызы бар жобаларды жазу, Қазақстанның тиісті салалардағы ғылыми жетістіктерін зерделеу. Жобалар: «Таза аула», «Жасыл мектеп», «Эковолонтерлер», «Экологиялық мониторинг», «Экологиялық туризм», «Үнемді тұтыну», «Заттардың екінші өмірі», «Мектептегі энергияны үнемдеу», «Су - өмір көзі» және т. б. | Мектеп түлегінің пәндік, метапәндік және базалық құзыреттіліктерін қалыптастыру |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Ертіс дарыны | ЖБ |  |
| 82 | Бірыңғай тәрбие бағдарламасын іске асыру (жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде адал азаматты тәрбиелеу. Ұлттық мүдделер, ар-ождан, алғыс, жауаптылық, ұмтылыс сияқты құндылықтар білім беру ұйымдарының барлық тәрбие жұмысының мазмұнында көрініс табатын болады) | МЖМБС іске асыру ( Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында мәлімделген интеграцияланған базалық құндылықтар ) |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы, Ертіс дарыны | Қажет емес |  |
| 83 | Мүдделі мемлекеттік органдарды тарту арқылы тәрбие жұмысын күшейту | кездесулер, бірлескен іс-шаралар, акциялар, жарыстар, жобалар конкурстары, кәсіптік бағдар беру кездесулері, профилактикалық әңгімелер және т. б. |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Үздіксіз кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін құру |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Штат кестесіне кіріспе педагог-кәсіптік бағдар беруші (білім алушылардың мамандығын саналы түрде таңдауға бағытталған қызмет, кәсіптік бағдар беру диагностикасын жүргізеді, әртүрлі мамандықтағы адамдармен кездесулер (әңгімелер) ұйымдастырады) 2024 жыл - педагог-кәсіптік бағдар берушілерді даярлау, қосымша білім беру бағдарламаларын әзірлеу 2025 жыл - кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша вариативтік курстарды әзірлеу | ОАМ хат |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 4 қосымша міндет. Орта мектеп деңгейінде бірінші жұмысшы мамандығын алуға мүмкіндік беру |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Кәсіп таңдау бойынша курстарды іске асыру үшін, оның ішінде ОӨК ресурстарын пайдалану есебінен ұйымдардың барлық түрлерінің жұмыс оқу жоспарларының вариативтік компонентін кеңейту. 2024 жыл – ұйымдардың барлық түрлерінің оқу жұмыс жоспарларын қайта қарау 2025 жыл – 10-11 сынып оқушыларын біліктілік куәлігін бере отырып, ОӨК ұйымдарында жұмысшы мамандықтарына оқыту. | Біліктілік куәлігі, ОЖЖ |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | ЖБ |  |
| 86 | Екібастұз қаласында медбике, тау-кен-техникалық мамандықтар, жүргізуші, шаштараз, дизайнер мамандықтары бойынша ОӨК ашу. | Енгізу актісі |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , Екібастұз қ. білім беру бөлімі | ЖБ |  |
| 87 | Ауылдық колледждер базасында ОӨК ашу: 2024 жыл: 1.Ертіс аграрлық-техникалық колледжі (тракторшы-машинист, аспаз), 2.Ақтоғай аграрлық-техникалық колледжі (аспаз, техник) 3. Тереңкөл ауданының аграрлық-техникалық колледжі (кондитер, тракторшы-машинист) 2025 жыл: 1. «Ertis» Жоғары инновациялық аграрлық колледжі (агроном, ветеринар) 2. Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі. (кітапхана ісінің менеджері, кондитер аспазшысы, бухгалтерлік есеп негіздері) | Жұмысшы мамандықтары бойынша куәлік бере отырып 8-9 сыныптар |  | 2024-2025 жж | ЖАО, Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 88 | Барлық 359 мектепте «Тіл - тұғырым» жобасын іске асыру (басқа елдерден келген, олардың қоғамға жұмсақ кіруін қамтамасыз ететін, мәдени, тілдік аспектілерді көздейтін балалар Қазақстандық мектептерде оқуды сапалы жалғастыру үшін) | Аналитикалық материал |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 4 міндет. Цифрландыру |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Мектептерді қолжетімді жылдам интернетпен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Халықаралық электрбайланыс одағының стандарттарына сәйкес мектептерді қолжетімді жоғары жылдамдықты Интернетпен жарақтандыру, әрбір мектеп үшін жергілікті желі жүргізу қажеттілігіне талдау жүргізу. | ОАМ талдамалық анықтама |  | 2024 жылғы 1 сәуірге дейін | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 90 | Мектептерді қолжетімді жоғары жылдамдықты интернетпен жабдықтау: - «Қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы шеңберінде талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) арқылы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 27 қазандағы № 949 Қаулысы, ұлттық жоба Мемлекет басшысының республиканың интернет-саласын дамыту жөніндегі тапсырмаларын орындау үшін қабылданды. Оның негізгі мақсаты-халықты дүниежүзілік желіге кемінде 100 Мбит/с жылдамдықпен кең жолақты қол жетімділікпен қамтамасыз ету. «Қолжетімді Интернет» ұлттық жобасы 2024 жылдан бастап 2027 жылға дейінгі кезеңді қамтиды және оны іске асыруға 1,5 трлн теңгеден астам қаражат пайдаланылатын болады) 2024 ж – 28 мектеп Ауылдық мекен: Ақсу қ. – 12 мектеп, Ақтоғай – 1 мектеп, Баянауыл– 3 мектеп, Железин ауданы – 1 мектеп, Май – 2 мектеп, Павлодар ауданы – 3 мектеп, Аққулы – 3 мектеп, Тереңкөл – 2 мектеп, Шарбақты – 7 мектеп, Екібастұз қ. – 4 мектеп. 2025 ж – 56 мектеп: Ауылдық мекен: Ақсу қ. – 1 мектеп, Ақтоғай – 2 мектеп, Баянауыл– 7 мектеп, Железин ауданы – 4 мектеп, Ертіс – 5 мектеп, Май – 1 мектеп, Павлодар ауданы – 5 мектеп, Аққулы – 7 мектеп, Тереңкөл – 5 мектеп, Успен – 7 мектеп, Шарбақты – 5 мектеп, Екібастұз қ. – 7 мектеп. - «Starlink» спутниктік технологияларын қолдана отырып, кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету жөніндегі пилоттық жоба арқылы( ҚР орта білім беру ұйымдарының ақпараттық-коммуникациялық жүйелеріне кең ауқымды қолжетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру туралы 2024 жылғы 3 қаңтардағы № 1 ЦДИАӨМ 28.12.23 № 679/НК және ОАМ қол қойған бірлескен бұйрық) 2024 жыл - 33 мектеп: Ақтоғай ауданы - 6, Баянауыл ауданы - 9, Железин ауданы - 6, Теренкөл ауданы - 3, Аққулы ауданы -3, Екібастұз қ.-2, Успен ауданы - 2, Шарбақты ауданы -1, Май ауданы – 1 . | ОАМ жылдық есеп |  | 2024-2025 жж | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі , СТБ, ББ | ЖБ |  |
| 91 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығының талаптарына сәйкес мектеп ішіндегі жергілікті желіні жаңғырту 2024 ж. – 33 мектеп: Ақтоғай ауданы - 6, Баянауыл ауданы - 9, Железин ауданы - 6, Теренкөл ауданы - 3, Аққулы ауданы -3, Екібастұз қ.-2, Успен ауданы - 2, Шарбақты ауданы -1, Май ауданы - 1 2025 ж. – 56 мектеп: Ауылдық мекен: Ақсу қ. – 1 мектеп, Ақтоғай – 2 мектеп, Баянауыл– 7 мектеп, Железин ауданы – 4 мектеп, Ертіс – 5 мектеп, Май – 1 мектеп, Павлодар ауданы – 5 мектеп, Аққулы – 7 мектеп, Тереңкөл – 5 мектеп, Успен – 7 мектеп, Шарбақты – 5 мектеп, Екібастұз қ. – 7 мектеп. | ОАМ жылдық есеп |  | 2024 – 2025 жж | ЖАО, СТБ, ББ | ЖБ |  |
| 92 | Әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларға арналған «Цифрлық мұғалім» жобасы бойынша Жол картасын іске асыру. Барлығы: 13 ауданнан 2668 оқушы, оның ішінде математика-907, химия-602, физика-48, биология-307, Қазақстан тарихы-304 Аудан; Пән. математика; химия; физика; биология; Қазақстан тарихы. Ертіс; 88; 53; 39; 18; 18. Тереңкөл; 23; 5; 11; 6; 7. Успен; 36; 12; 35; 15; 16. Аққулы; 13; 10; 11; 6; 2. Аксу; 24; 7; 2; 8; 27. Ақтоғай; 5; 3; 4; 5; 3. Павлодар қ.; 570; 485; 370; 214; 169. Баянауыл; 5; 1; 5; 5; 2. Екібастұз қ.; 15; 6; 4; 10; 3. Железин; 32; 7; 17; 7; 23. Май; 17; 1; 5; 3; 8. Павлодар ауданы; 20; 5; 15; 8; 0. Шарбақты; 59; 7; 30; 8; 26. Барлығы:; 907; 602; 548; 307; 304. | ҰББДҚ |  | 2024 ж | ЖАО | ЖБ |  |
| 2 қосымша міндет. Интерактивті және компьютер жабдықтарымен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Интерактивті жабдықтармен және компьютерлік жабдықтармен жабдықтау қажеттілігіне талдау жүргізу | ОАМ талдамалық анықтама |  | 2024 жылғы 1 сәуірге дейін | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 94 | Мектептерді интерактивті панельдермен және компьютерлік техникамен сатып алу және жарақтандыру: Компьютерлік техника: 2024 жыл – 2823 бірлік ( жалпы сомасы 1129200 мың теңге ); Ақсу қ. – 26 мектеп, Ақтоғай а. – 23 мектеп , Баянауыл а. - 26 мектеп , Железин а.- 29 мектеп , Ертіс а. – 25 мектеп , Май а.– 13 мектеп , Павлодар қ. – 46 мектеп , Павлодар а. – 26 мектеп , Аққулы а. - 23 мектеп , Тереңкөл а. – 25 мектеп , Мамандандырылған білім беру ұйымдары – 14 мектеп , Успен а.– 19 мектеп , Шарбақты а. – 24 мектеп , Екібастұз қ. – 42 мектеп. Интерактивті панельдер: 2024 жыл – 612 бірлік ( жалпы сомасы 1154444,8 мың теңге ) Ақсу қ. – 26 мектеп, Ақтоғай а. – 23 мектеп , Баянауыл а.- 26 мектеп , Железин а.- 29 мектеп , Ертіс а. – 25 мектеп , Май а.– 13 мектеп , Павлодар қ. – 46 мектеп , Павлодар а.– 26 мектеп , Аққулы а. - 23 мектеп , Тереңкөл а. – 25 мектеп , Мамандандырылған білім беру ұйымдары – 14 мектеп , Успен а.– 19 мектеп , Шарбақты а. – 24 мектеп , Екібастұз қ. – 42 мектеп | ОАМ жылдық есеп |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 3 қосымша міндет. Мектептердің қағаз оқулықтармен қатар онлайн оқулықтарды пайдалануын кеңейту |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы оқушыларға қолайлы жағдай жасау. Сандық электронды оқулықтарға жазылу 2024 жыл-359 мектеп (100 %) 2025 жыл-359 мектеп (100 %) | ОАМ жылдық есеп |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 4 қосымша міндет. Сапалы цифрлық интерактивті оқыту мазмұны бар платформаларға қол жеткізуді қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Облыстың барлық білім алушылары мен педагогтерін цифрлық білім беру ресурстарына (ЦББР)тегін қолжетімділікпен қамтамасыз ету ЦББР-ға жазылу 2024 жыл-359 мектеп (100 %) 2025 жыл-359 мектеп (100 %) | ОАМ жылдық есеп |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 97 | Сапалы цифрлық интерактивті оқыту мазмұны бар платформаларды пайдалану | ББ және ОАМ есеп |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 5 қосымша міндет. Педагогтердің АКТ құзыреттілігін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Цифрландыру бойынша педагогтерді курстық даярлау (2023 ж. - 843 ШЖМ педагогі) және курстан кейінгі қолдау 2024 ж. - 200 педагог, 2025 ж. - 230 педагог | Педагогтерді оқыту ББ ақпарат |  | 2024 ж | Өрлеу | ЖБ |  |
| 99 | «Білім беру үдерісіндегі жасанды интеллект» модульдік оқыту семинарларын ұйымдастыру | Ақпарат ББ |  | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 5 қосымша міндет. Білім беру сапасын бағалау жүйесін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін (ББСБҰЖ) дамыту |  |  |  |  |  |  |  |
| Қосымша міндет. Ішкі бағалау |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ББЖМ - ға дайындық қамту : 2024 - 74 мектеп 2025 -361 мектеп | Талдау |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, білім беру бөлімдері, мектеп директорлары | ЖБ |  |
| 101 | 1000 мектеп жобасын іске асыру ( облыстың 31 мектебін әдістемелік сүйемелдеу - 9%, ББЖМ - да төмен нәтижелер көрсеткен) Ақтоғай ауданы: Мүткенов ат. ЖОМ Баянауыл ауданы: Ш.Айманов атындағы ЖОМИ, Ә.Марғұлан атындағы ЖОМ, С.Торайғыров ат. ЖОМ Успен ауданы: Ковалевка ЖОББМ Шарбақты ауданы: Есілбай ЖОББМ, Алексеевка ЖОББМ - №3 ЖОББМ, Александровка ЖОББМ; Железин ауданы: №2 ЖОББМ, Пятирыжск НМ, Жолтаптық НМ, Екішоқы НМ. Павлодар ауданы: Мичурин ЖОББМ. | Жоба |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы , ББДИО, білім беру бөлімдері, мектеп директорлары | Қажет емес |  |
| 102 | «Оқу үшін оқыту» ұзақ мерзімді жобасын іске асыру (қала мен ауыл арасындағы алшақтықты қысқарту бойынша ауылдық мектептерді әдістемелік сүйемелдеу) Жоба мақсаты: Облыстың 359 мектебінің білім алушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту | Жоба |  | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ББДИО, білім беру бөлімдері, мектеп директорлары | Қажет емес |  |
| 103 | «Күнделік» мониторингі арқылы білім беру сапасын сырттай бағалауды жүргізу 2024-100% (361 мектеп) | Алқадағы талдамалық анықтама |  | 2024-2025 жж | Ақпараттық технологиялар орталығы | Қажет емес |  |
| 104 | Аттестаттау алдындағы кезеңде мектептерге әдістемелік көмек көрсету бойынша әдістемелік шеберхана ұйымдастыру. 2024 ж. – 85 мектеп 25% Павлодар қ.: №7 ЖОМ, Ш.Шөкин ат. № 9 ЖОМ, № 21 ЖОМ, Нуртазина ат. ЖОМ, № 27 ЖОМ. Екібастұз қ.: №14, №21, №24, №33 ЖОМ. Ақсу қ.: Береке а. ЖОМ, Еңбек а. ЖОМ, Жамбыл ЖОМ, Гагарин ат. ЖОМ, Дөнентаев ат. ЖОМ. Ақтоғай а.: Нығманов ат. ЖОМ, Идрисов атындағы ЖОББМ , Шаяхметов атындағы НМ , Еңбекші ЖБМ , Алтынсарин ат. ЖОМ, Жалаулы ЖОМ, Абай ат. ЖОМ. Аққулы а.: Жамбыл ЖОМ, Майқарағай ЖОМ, Малыбай ЖОМ, Бесқарағай ЖОМ, Шақа ЖОМ, Жаңатаң ОМ, Әйтей ат. ОМ. Баянауыл а.: №2 ЖОМ, Қаражар НМ, Б.Хайдаров ат. ЖОМ, Служон ЖОМ, Айманов ат. ЖОМ, Егіндібұлақ ЖОМ, З.Ақышев ат. ЖОМ, С.Торайғыров ат. ЖОМ. Май а.: Ақшиман ЖОМ, Көктөбе ЖОМ, Жалтыр ЖОМ, Ақжар ЖОМ. Железин а.: Береговая НМ, Озерная НМ, Крупская НМ, Есқара ЖОМ, Екішоқы НМ, Валиханов ЖОМ, Кузьмин НМ, Башмашын ЖОМ . Ертіс а.: Қызылқақ ЖОМ, Ұзынсу ЖОМ, Уалиханов ат. ЖОМ, №2 ЖОМ, №3 ЖОМ, Панфилов ЖОМ, Қызылжар ЖОМ, Қараағаш ЖОМ. Тереңкөл а.: Фрументьевка НМ, Бобровка ЖОМ, Березовка ЖОМ, Жаңақұрлық НМ, Воскресенка ЖОМ, Песчан №2 ЖОМ, Жасқайрат НМ. Павлодар а.: Сычевка НМ , Чернорецк №2 ЖОМ, Маралды НМ, Луганск ЖОМ, Богдановка НМ, Заңғар ЖОМ, Заря ЖОМ, Шақат ЖОМ. Успен а.: Абай ат. ЖОМ, Равнополь НМ, Павловка ЖОМ, Таволжан ЖОМ, Темирязевка НМ, Новопокровка НМ, М.Мәметова ат. ЖОМ. Шарбақты а.: Галкин ЖОМ, Заборовка НМ , №3 ЖОМ, Красиловка ЖОМ, Северная НМ, Александровка ЖОМ, Сосновка ЖОМ. 2025 ж. – 30% | Әдістемелік ұсынымдар |  | 2024-2025 жж | ББДИО, ББ әдістемелік кабинеттері | Қажет емес |  |
| 2 қосымша міндет. Атаулы шараларды қабылдау үшін ББЖМ қорытындысы бойынша төмен, орташа және жоғары нәтижелері бар мектептерді анықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ББЖМ нәтижелерін талдау | Аналитикалық бағалау |  | 2024-2025 жж | Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті, ББДИО | Қажет емес |  |
| 106 | ББЖМ қорытындысы бойынша нәтижелері төмен мектептерге атаулы көмек көрсету (әдістемелік сүйемелдеу): Ақтоғай ауданы Қараоба ЖОМ – Мүткенов атындағы ЖОМ Баянауыл ауданы М.Әуезов атындағы ЖОМ – Ш.Айманов атындағы ЖОМИ; Ә.Марғұлан атындағы ЖОМ, С.Торайғыров ат. ЖОМ; Успен ауданы Павловка ЖОМ – Ковалев ЖОМ Шарбақты ауданы Чигиринов ЖОМ – Есілбай ЖОМ; Алексеевка ЖОМ –№3 ЖОМ, Александровка ЖОМ; Железин ауданы Михайловка ЖОМ – №2 ЖОМ, Пятирыжск НМ, Жолтаптық НМ, Екішоқы НМ. Павлодар ауданы Чернорецк №1 ЖОМ – Мичурин ЖОМ. | ББ бұйрығы, талдамалық анықтама |  | 2024-2025 жж | Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті , ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Мақсатты индикаторлар жүйесімен ұзақ мерзімді жоспарлауды ескере отырып, мектеп жоспарларын әзірлеу |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Білім беру округтері шеңберінде басқарудың үздік тәжірибелерін масштабтау 2024 ж. «Үздік олимпиадалық мектептер» тәжірибесін тарату: Павлодар қаласының «Дарынды балаларға арналған № 8 мектеп-лицейі» ММ, Павлодар қаласының «Жас дарын» мамандандырылған мектебі» ММ, «Дарынды балаларға арналған Ы.Алтынсарин атындағы облыстық қазақ гимназия-интернаты» ММ 2025 ж. «Дарынды ер балаларға арналған «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» лицей-интернаты» ММ, «Дарынды балаларға арналған №3 гимназия» ММ | Тәжірибені тарату |  | 2024-2025 жж | ББДИО, Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |  |
| 108 | Білім беру ұйымдарының басшылары мен басшыларының орынбасарлары үшін мектептерді дамытуды жоспарлау және іске асыру бойынша семинарлар өткізу (ББ –ның білім беру бөлімдері басшыларына түсіндірмелерімен) «Ұзақ мерзімді жоспарлауды игеру күні » | Семинар |  | 2024 ж | ББДИО, Павлодар облысының білім беру басқармасы , Павлодар облысының қалалық және аудандық білім беру бөлімдері | Қажет емес |  |
| 109 | Мектепті дамытудың стратегиялық жоспарлары мен бағдарламаларын талдау, түзету және әзірлеу бойынша облыс мектептері директорларының қауымдастығы шеңберінде жұмыс тобын құру | ББ бұйрығы, жұмыс жоспары |  | 2024-2025 жж | ББДИО, Мектеп директорларының қауымдастығы | Қажет емес |  |
| 4 қосымша міндет. Бағалаудың ішкі және сыртқы түрлері арасындағы алшақтықты азайту |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Әдістемелік көмек көрсету ( ШЖМ бөлінісінде және ББЖМ бойынша төмен нәтиже көрсеткен білім алушылардың білімі мен дағдыларын анықтау ) 2024 ж.- Ақтоғай ауданы: Мүткенов атындағы ЖОМ Баянауыл ауданы: Ш.Айманов атындағы ЖОМИ, Ә.Марғұлан атындағы ЖОМ, С.Торайғыров атындағы ЖОМ; Успен ауданы: Ковалев ЖОББМ Шарбақты ауданы: Есілбай ЖОМ, №3 ЖОМ, Александровка ЖОМ; Железин ауданы: №2 ЖОМ, Пятирыжск НМ, Жолтаптық НМ, Екішоқы НМ. Павлодар ауданы: Мичурин ЖОМ. 2025 ж.-2024 жылдың нәтижелері бойынша | Аналитикалық есеп |  | 2024-2025 жж | Әдістемелік кабинеттер | Қажет емес |  |

«Баршаға қолжетімді сапалы білім»  Ұлттық баяндамасын

Павлодар облысында іске асыру жөніндегі жол картасы

| № р/с | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушы | Қаржыландыру көздері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 бөлім. «ТжКБ – жұмысшы кадрларды даярлаудың негізгі буыны» |  |  |  |  |  |  |
| 1 міндет. ТжКБ қолжетімділігін кеңейту |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін екінші мамандықпен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Жаңа кәсіптер атласын ескере отырып, ТжКБ бар кадрларға сұранысты анықтау үшін Павлодар облысының кадрларына, салалар мен мамандықтарға қажеттіліктің орта мерзімді болжамын қалыптастыру | Ақпараттық жүйе | 2024-2025 жж | Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП | Қажет емес |  |
| 122 | Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру есебінен сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін ТжКБ қамтамасыз ету: 2024 ж. – 6200 орын; 2025 ж. – 100 %. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша кадрларды даярлау облыстың 42 колледжінде 81 мамандық бойынша жүргізіледі. 8 колледж ауылдық елдімекенде. | Облыс әкімдігінің қаулысы | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы,Павлодар облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы «Атамекен» ӨКП | РБ, ЖБ |  |
| 123 | Білім беру ұйымдарының түлектері арасында кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастыру. | Жұмыс жоспары | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 124 | «Жаңа кәсіптер атласы» жобасын іске асыруды жалғастыру | Ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 125 | WorldSkills турнирлерінің жүлдегерлері арқылы жұмысшы мамандықтарын дәріптеу | Ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 2 қосымша міндет. Кепілді жұмысқа орналасумен жұмыс берушілердің өтінімдері бойынша ТжКБ-да кадрлар даярлауға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Нысаналы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде кадрлар даярлау бойынша жұмыс берушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ақпарат | 2024-2025жж | Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, ББ, «Атамекен» ӨКП | Қажет емес |  |
| 127 | Нысаналы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде талапкерлер арасында оқыту бойынша кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізу | Ақпарат | 2024-2026 жж | ББ ТжКБ ұйымдары | Қажет емес |  |
| 128 | Кәсіпорындардың өтінімдері бойынша ТжКБ бар кадрларды даярлауға мемлекеттік тапсырысты орналастыру 2024 ж – 650 орын; 2025 ж – 650 орын; 2026 ж. – 650 орын; 2027 ж – 600 орын; 2028 ж – 600 орын; 2029 ж – 600 орын. Бүгінгі таңда нысаналы мемлекеттік тапсырыс бойынша облыстың 71 кәсіпорындарымен және ұйымдарымен шарттар жасалды. Оның ішінде: «Богатырь Комир» ЖШС, «KSP Steel» ЖШС, «Проммашкомплект» ЖШС, «Екібастұз электр машиналары зауыты» ЖЩС, «ЖОЛАМАН-ЭК» ЖШС, «ПРОММАШ.KZ» ЖШС, «Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС» ЖШС, «Asia Trade RK» ЖШС, «Иртыш» қонақ үй кешені» ЖШС, «Алюминий Казахстана» АҚ, т.б. | Облыс әкімдігінің қаулысы | 2024-2026 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 129 | «Колледждерге арналған ERG» жобасын іске асыру | Ақпарат | 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, ТжКБ ұйымдары | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Жеңілдікті кредит беру, өтеусіз гранттар беру |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Start up жобаларын құру үшін ТжКБ ұйымдарының студенттері мен түлектеріне өтеусіз гранттар / жеңілдікпен кредит беру тетігін әзірлеу | Бағдарлама жобасы | 2025 жж | «Атамекен» ӨКП салалық басқармалары | ЖБ |  |
| 131 | Жобаларды әзірлеу үшін ТжКБ ұйымдарының студенттері мен түлектерінің жобалар пулын қалыптастыру | Жобалар | 2024-2026 жж | «Атамекен» ӨКП салалық басқармалары | Қажет емес |  |
| 2 міндет. Мазмұнды жаңарту |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Кәсіптік стандарттарға сәйкес білім беру бағдарламаларын жаңарту |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Жұмыс берушілермен бірлесіп кәсіптік стандарттарға сәйкес білім беру бағдарламаларын әзірлеу | Жаңартылған білім беру бағдарламалары | 2024-2025 жж | ББ, «Атамекен» ӨКП, «Talap» КеАҚ | Қажет емес |  |
| 133 | Сараптамадан өту және білім беру бағдарламаларын Тізілімге енгізу | БББ тізілімі | 2024 ж | ББ, «Talap» КеАҚ | Қажет емес |  |
| 2 қосымша міндет. Еңбек нарығына жылдам шығу үшін модульдік-құзыреттілік тәсілді енгізуді жалғастыру |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Туыстық біліктілікті игере отырып, модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу | Білім беру бағдарламалары | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Онлайн оқытуды енгізу |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТжКБ ұйымдарын қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету Онлайн-оқытуды өткізуге арналған (ақпараттық жүйелер, цифрлық білім беру ресурстары, интерактивті тақталар, компьютерлік техника) | Ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 136 | ТжКБ мемлекеттік ұйымдарына «Электрондық журнал» ақпараттық жүйесін енгізу, оқу процесін толық автоматтандыру | Ақпарат | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 3 міндет. Инновациялық қадамдар |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Студенттер мен педагогтердің академиялық ұтқырлығын дамыту |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТжКБ ұйымдары студенттері мен педагогтерінің академиялық ұтқырлығын енгізу алгоритмін әзірлеу | Алгоритм | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 138 | ТжКБ ұйымдарының студенттері мен педагогтерінің академиялық ұтқырлығын дамыту бойынша жоспар құру. | Ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | ЖБ |  |
| 2 қосымша міндет. Колледждер базасында шағын кәсіпорындар ашу мүмкіндігі |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТжКБ ұйымдарының базасында шағын кәсіпорындар құрудың перспективалық тетігін әзірлеу. | Механизм | 2024 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП | Қажет емес |  |
| 140 | Қолда бар оқу-өндірістік шеберханалар мен оқу шаруашылықтарына типті ұйымдарға талдау жүргізу | Ақпарат | 2024 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 141 | Колледждер базасында шағын кәсіпорындар ашу: 2024 – 1 2025 – 1 | Ақпарат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | ЖБ |  |
| 3 қосымша міндет. Өз ісін ашу үшін бизнес-инкубаторлар құру |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Студенттік бизнес-идеяларды және студенттердің стартап жобаларын іске асыру үшін бизнес-инкубаторлар құру алгоритмін әзірлеу. | Алгоритм | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП | Қажет емес |  |
| 143 | Бизнес-инкубаторлардың жұмысына әлеуметтік серіктестерді тарту | Ақпарат | 2024-2026 жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП салалық басқармалары | Қажет емес |  |
| 144 | ТжКБ ұйымдарының басшылары мен оқытушыларына бизнес жүргізу бойынша курстық оқыту жүргізу | Сертификат | 2024-2025 жж | Павлодар облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы, «Атамекен» ӨКП | ЖБ |  |
| 4 қосымша міндет. Ауыл жастарын қолдау үшін мобильді оқу орталықтарын құру |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Ауылдық округтер бөлінісінде NEET санатындағы тұлғалар базасымен жұмыс | Деректер қоры | 2024ж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | Қажет емес |  |
| 146 | Ауылдық округтер бөлінісінде кадрларға қажеттілікті айқындау | Қажеттілік | 2025ж | Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | Қажет емес |  |
| 147 | Жас кадрларды тарту үшін жағдай жасау бойынша озық ШҚ және кәсіпорындармен жұмыс | Жоспар | 2024-2025 жж | Аудандар мен қалалардың әкімдіктері, колледждер | Қажет емес |  |
| 148 | 8 ТжКБ оқу орындарында сұранысқа ие аграрлық-техникалық мамандықтар бойынша кадрлар даярлау бағыттарын айқындау | Типті ұйымдардың тізбесі | 2025 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | Қажет емес |  |
| 4 міндет. Кадрлық әлеуетті дамыту |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. Педагогтар үшін тәжірибеге бағдарланған біліктілікті арттыру курстарын енгізу |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТжКБ ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру. 2024 ж. – 120 педагог; 2025 ж. – 180 педагог. | Ақпарат | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Talap» КеАҚ | РБ, ЖБ |  |
| 150 | Жетекші кәсіпорындар базасында, оның ішінде шетелде педагогтер мен өндірістік оқыту шеберлерінің тағылымдамаларын ұйымдастыру 2024 ж. – 70 педагог; 2025 ж. – 85 педагог. | Ақпарат | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП | РБ, ЖБ |  |
| 2 қосымша міндет. Арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістен шеберлерді тарту үшін «мамандыққа бүйірден кіру» (PGCE) мүмкіндігі |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Өндірістен мамандарды (арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерін)тарту 2024 ж. - 15 маман; 2025 ж. - 20 маман. | Іс-шаралар жоспары | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Атамекен» ӨКП | Қажет емес |  |
| 152 | Өндірістен тартылған мамандарды педагогика және психология негіздеріне оқытуды ұйымдастыру 2024 ж. - 15 маман; 2025 ж. - 20 маман. | Іс-шаралар жоспары | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Talap» КеАҚ, ППУ | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. «ТжКБ ұйымдары басшыларының кадр резерві» жобасын іске асыру |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ТжКБ ұйымы басшыларының орынбасарлары және бейіндер бойынша жетекші мамандар қатарынан кадр резервінің базасын құру | Кадр резерві базасы | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 152 | Тағылымдама және кадрларды оқытуды ұйымдастыру | Іс-шаралар жоспары | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Talap» КеАҚ | ЖБ |  |
| 154 | Колледж басшыларына колледжді дамыту жоспары бойынша қайта жүктеу | Семинарлар | 2025ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 5 міндет. Сапаны қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 1 қосымша міндет. EQAVET құралдары мен қағидаттарын ескере отырып, білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін дамыту |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Кәсіптік білім беру және оқыту ұйымдары үшін сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық моделі бойынша бағдарлама әзірлеу | Бағдарлама | 2024ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы, «Talap» Ке АҚ | Қажет емес |  |
| 156 | Колледжішілік бақылаудың бірыңғай тетігін енгізу | Ақпарат | 2024-2025жж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 2 қосымша міндет. Біліктілікті тану орталықтарында түлектерді оқыту нәтижелерін тәуелсіз бағалау |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Колледж түлектері арасында жұмысқа орналасу кезінде қосымша артықшылық ретінде сертификаттау туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ақпарат | 2024 ж | Павлодар облысының білім беру басқармасы | Қажет емес |  |
| 3 қосымша міндет. Ерікті аккредиттеу кезінде үздік нәтиже көрсеткен колледждер үшін қаржыландырудың ынталандырушы компоненттерін енгізу |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Педагогтер мен студенттердің халықаралық тағылымдамадан өтуіне аккредиттелген колледждерді қосымша қаржыландыруды бөлу Облыс әкімінің «ТжКБ жүйесіндегі үздік ұйым» гранты 50 млн. теңге мөлшерінде | Ақпарат | 2024-2025 жж | ЖАО | РБ, ЖБ |  |